## план 2014
План работ по текущему ремонту жилых многоквартирных домов,находящихся в управлении ОАО «Новороссийская управляющая компания» на 2016 год
оперативный план
№			год постро- йки	материал стен	эта жно сть	ремонт кровли,частично замена желобов,свесов,установка недостающих водостоков,колен,воронок,отметов м2	общестроительные работы (швы,козырьки,ступени,балконы,дверные,оконные блоки,входные группы и др.), м	сантехнические работы (канализация,центральное отопление,холодное,горячее водоснабжение,частично с заменой запорной арматуры,фитингов,фасонных частей) м/п	электромонтажные работы, смена уч-ков кабеля,эл.провода,автоматов,ревизия этажных щитов,ВРУ м/п
	район

1	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Ц	Алексеева 22	1985	круп.пан	9	27	19	14	10
2	Ц	Алексеева 25	1989	круп.пан	9		57	27	23
3	Ц	Алексеева 29	1982	круп.блоч	5	50	27	10	15
4	Ц	Алексеева 50	1979	шл/блоч	5	60	35	15	10
5	П	Анапское шоссе 1/3	1967	круп.блоч	5	30	35	20	15
6	П	Анапское шоссе 4	1968	круп.блоч	5	35		25	18
7	П	Анапское шоссе 5	1965	круп.блоч	5	30	27	19	15
8	П	Анапское шоссе 6	1969	круп.блоч	5	65	55	34	25
9	П	Анапское шоссе 7	1966	круп.блоч	5	30	27	18	15
10	П	Анапское шоссе 8	1968	круп.блоч	5	60	50	29	24
11	П	Анапское шоссе 10	1969	круп.блоч	5	45	53	20	15
12	П	Анапское шоссе 12	1972	круп.блоч	5	98	65	26	20
13	П	Анапское шоссе 13	1955	каменные	3	10	15	5	10
14	П	Анапское шоссе 14	1968	круп.блоч	5	45	65	25	15
15	П	Анапское шоссе 16	1968	круп.блоч	5	15	55	23	20
16	П	Анапское шоссе 17	1958	круп.блоч	3	35	23	15	8
17	П	Анапское шоссе 19	1962	круп.блоч	4	17	75	29	25
18	П	Анапское шоссе 20	1968	круп.блоч	5	44	54	17	13
19	П	Анапское шоссе 21	1963	круп.блоч	5	33	46	34	23
20	П	Анапское шоссе 23 А	1968	круп.блоч	5	55	65	29	24
21	П	Анапское шоссе 23 Б	1968	круп.блоч	5	31	72	24	13
22	П	Анапское шоссе 25	1968	круп.блоч	9	78	25	18	17
23	П	Анапское шоссе 27	1977	круп.блоч	9		29	18	20
24	П	Анапское шоссе 29	1977	круп.блоч	9	95	23	78	45
25	П	Анапское шоссе 50	1964	круп.блоч	4	29	34	17	10
26	П	Анапское шоссе 52	1963	круп.блоч	4	34	55	18	13
27	П	Анапское шоссе 54 А	1976	круп.блоч	5	55	42	16	12
28	П	Анапское шоссе 62	1973	круп.блоч	5	50	64	27	19
29	П	Анапское шоссе 64	1973	круп.блоч	5	55	60	15	15
30	П	Анапское шоссе 66 Б	1976-77	круп.пан	5	35	45	23	18
31	В	Аршинцева 10	1965	круп.блоч	5	34	45	15	14
32	В	Аршинцева 50	1985	круп.пан	9	95	85	40	30
33	Ц	Бирюзова 2 Б	1964	круп.блоч	5	30	45	15	14
34	В	М. Борисова 13	2000	кирпич	7	35	78	45	35
35	В	В.Михайлова 2	1936	кирпич	3	20	14	48	15
36	В	Васенеко 17	1949	Каменные	2	25	10	21	5
37	Ю	Вербовая 17	1994	круп.пан	10	45	35	25	8
38	Ю	Вербовая 21	1995	круп.пан	10	80	24	30	28
39	Ц	Видова 7	1961	каменные	3	45	54	35
40	Ц	Видова 7 А	1963	круп.блоч	4	69	45	45	43
41	П	Видова 56	1990	круп.пан	9	85	35	20	20
42	П	Видова 58	1988	круп.пан	9	69	74	65	50
43	П	Видова 67	1971	круп.блоч	6	50	58	28	22
44	П	Видова 67 А	1972	круп.блоч	5	65	76	35	28
45	П	Видова 81 А	1974	круп.блоч	5	15	50	27	15
46	П	Видова 83	1981	круп.пан	9	55	68	24	25
47	П	Видова 85	1981	круп.пан	9	59	66	32	21
48	П	Видова 87	1981	круп.пан	9	43	67	31	25
49	П	Видова 116	1979	круп.блоч	6	45	52	25	19
50	П	Видова 125	1974	круп.блоч	5	30	73	35	27
51	П	Видова 129	1961	каменные	2	9	11	5	4
52	П	Видова 135	1969	круп.блоч	6	29	35	17	13
53	П	Видова 137	1982	круп.блоч	5	40	46	22	17
54	П	Видова 158	1966	круп.блоч	5	15	37	17	13
55	П	Видова 160	1967	круп.блоч	5	46	54	26	20
56	П	Видова 160 А	1982	круп.блоч	9	98	31	15	11
57	П	Видова 162	1966	круп.блоч	5	28	34	16	13
58	П	Видова 164	1966	круп.блоч	5	20	76	37	29
59	П	Видова 165 (1-3,6-7,8-9,10-11)	1993-94	круп.пан	7;10	18	82	36	60
60	П	Видова 166	1966	круп.блоч	5	28		16	12
61	П	Видова 168	1965	круп.блоч	5	66	77	37	29
62	П	Видова 172	1966	круп.блоч	5	25	49	23	18
63	П	Видова 176	1966	круп.блоч	5	43	51	24	19
64	П	Видова 180	1967	круп.блоч	5	49	58	28	21
65	П	Видова 182 А	1977	круп.блоч	9	31	12	54	15
66	П	Видова 186	1976	круп.блоч	5	38	35	65	80
67	П	Видова 188	1975	круп.блоч	5	23	75	30	12
68	П	Видова 190	1975	круп.блоч	5	44	15	24	8
69	Ю	Волгоградская 6	1979	круп.пан	9	92	66	32	23
70	Ю	Волгоградская 8	1979	круп.блоч	9	78	68	32	25
71	Ю	Волгоградская 10	1979	круп.блоч	5	14	20	52	21
72	Ю	Волгоградская 12	1978	круп.пан	9	74	57	12	10
73	Ю	Волгоградская 14	1978	круп.пан	9	85	66	33	25
74	Ю	Волгоградская 16	1979	круп.пан	5	30	45	38	30
75	Ю	Волгоградская 18	1979	круп.пан	5	68	54	26	20
76	Ю	Волгоградская 20	1979	круп.блоч	9	97	62	49	38
77	Ю	Волгоградская 22	1979	круп.пан	5	10	54	26	20
78	Ю	Волгоградская 24	1979	круп.пан	5	45	54	25	19
79	Ю	Волгоградская 26	1979	круп.пан	9	25	38	49	38
80	Ю	Волгоградская 30	1980	круп.пан	9	10	75	31	17
81	Ю	Волгоградская 32	1980	круп.пан	9	34	68	32	25
82	Ю	Волгоградская 34/Малоземельская 1	1985	круп.пан	9	39	45	61	80
83	Ю	Волгоградская 42	1985	круп.пан	9	24	92	15	10
84	Ю	Волгоградская 44	1986	круп.пан	9	20	35	135	25
85	Ю	Волгоградская 50	1983	круп.пан	9	79	66	32	25
86	Ю	Волгоградская 52	1983	круп.пан	9	25	41	59	12
87	Ю	Волгоградская 54	1983	круп.пан	9	209	93	44	34
88	В	Волочаевская 17	1991-93	круп.блоч	9	89	30	58	28
89	П	Вруцкого 31а	2010	легкие металлоконструкции		93	119	57	40
90	П	Вруцкого 31а корп.1	2011	легкие металлоконструкции	10	87	65	64	30
91	Ю	Г.Десантников 3	1975	круп.блоч	9	85	36	17	13
92	Ю	Г.Десантников 5	1975	круп.блоч	9	75	36	17	18
93	Ю	Г.Десантников 10	1984	круп.пан	9	85	69	63	43
94	Ю	Г.Десантников 12	1983	круп.пан	9	25	34	49	30
95	Ю	Г.Десантников 14	1984	круп.пан	9	58	45	24	15
96	Ю	Г.Десантников 17	1972	круп.блоч	9	24	36	17	14
97	Ю	Г.Десантников 18	1986	круп.пан	10	89	57	10	40
98	Ю	Г.Десантников 19	1971	круп.блоч	5	44	51	24	19
99	Ю	Г.Десантников 20	1984	круп.пан	9	35	25		15
100	Ю	Г.Десантников 21	1971	круп.блоч	5	64	76	36	28
101	Ю	Г.Десантников 22	1985	круп.пан	9	85	62	30	24
102	Ю	Г.Десантников 23	1970	круп.блоч	5	68	78	38	30
103	Ю	Г.Десантников 24	1984	круп.пан	9	19	65	95	35
104	Ю	Г.Десантников 25	1972	круп.блоч	9	24	24	16	13
105	Ю	Г.Десантников 27	1973	бетон.блок	5	65	77	36	28
106	Ю	Г.Десантников 28	1985	круп.пан	5	46	54	25	20
107	Ю	Г.Десантников 30	1984	круп.пан	9	89	66	31	24
108	Ю	Г.Десантников 31	1967	круп.блоч	5	30		27	25
109	Ю	Г.Десантников 33 А	1981	круп.блоч	9	67	25	55	15
110	Ю	Г.Десантников 35	1969	круп.блоч	5	65	76	36	28
111	Ю	Г.Десантников 35 А	1978	круп.блоч	9	78	36	17	13
112	Ю	Г.Десантников 36	1987	круп.пан	5	48	56	27	21
113	Ю	Г.Десантников 37	1970	круп.блоч	5	25	52	31
114	Ю	Г.Десантников 38	1984	круп.пан	9	96	68	32	25
115	Ю	Г.Десантников 39 А	1975	круп.блоч	5	20	76	36	28
116	Ю	Г.Десантников 47	1979	блоки бет.	6	59	70	32	26
117	Ю	Г.Десантников 51	1980	круп.пан	5	46	54	24	20
118	Ю	Г.Десантников 53	1980	круп.пан	5	44	52	25	19
119	Ю	Г.Десантников 55	1980	круп.пан	9	85	69	33	26
120	Ю	Г.Десантников 55 А	1989	круп.пан	9	36	48	56	10
121	Ю	Г.Десантников 57	1980	круп.блоч	9		67	31	25
122	Ю	Г.Десантников 59	1979	блоки бет.	5	50	58	27	21
123	Ю	Г.Десантников 61	1980	круп.блоч	5	35	40	19	15
124	Ю	Г.Десантников 65 к 2	1989	круп.пан	9	50	25	80	12
125	Ю	Г.Десантников 65 к1	1989	круп.пан	9	98	62	30	23
126	Ю	Г.Десантников 69	1986	круп.пан	5	46	30	26	20
127	Ю	Г.Десантников 71	1986	круп.пан	9	30	67	32	25
128	Ю	Г.Десантников 73	1988	круп.пан	5	68	80	38
129	Ю	Г.Десантников 73 А	1987	круп.пан	9	65	25	82	15
130	Ю	Г.Десантников 79	1984	круп.блоч	9	78	67	32	25
131	Ю	Г.Десантников 81	1984	круп.блоч	9	24		29	23
132	Ю	Г.Десантников 83	1985	круп.блоч	9	98	60	29	21
133	Ю	Г.Десантников 85	1985	круп.блоч	5	52	62	30	23
134	Ю	Г.Десантников 97	1982	круп.пан	9	36	66	32	25
135	Н	Гагарина 7 п.Гайдук	1966	кирпич	2	10	11	5	4
136	П	Гайдара 2 А	1966	круп.блоч	5	49	58	26	21
137	П	Гайдара 25	1972	круп.блоч	5	78	55	26	20
138	П	Гайдара 27	1973	круп.блоч	5	70	82	40	31
139	П	Гайдара 29	1970	круп.блоч	5	66	75	37	29
140	П	Гайдара 31	1970	круп.блоч	5	43		24	19
141	П	Гайдара 33	1971	круп.блоч	5	45	52	24	19
142	П	Гайдара 35	1971	круп.блоч	5	25	55	26	20
143	П	Герцена 17	1987	круп.пан	4	80	93	44	34
144	П	Герцена 7	1978	круп.блоч	5	44	52		19
145	П	Герцена 9	1976	блоч	5	55	60	29	22
146	П	Герцена 11	1968	круп.пан	9	96	49	23	18
147	Ц	Глухова 3	1979	шл.блоч	5	10	51	24	6
148	Ц	Глухова 6	1971	круп.блоч	5	36	98	85	50
149	Ц	Глухова 8	1975	круп.блоч	5	15	51	24	19
150	Ц	Глухова 14	1971	круп.блоч	5		53	23	18
151	Ц	Глухова 20	1991	круп.пан	5	64	54	50
152	П	Гордеева 4	1983	круп.блоч	9	27	32	15	10
153		Горького 11	2009	ж/бетон	6	15	34	28	5
154	Ц	Губернского 3	1952	каменные	3	12	14	6	7
155	Ц	Губернского 37/Новороссийских партизан 9-11	1961	круп.блоч	5	42	49	23	18
156	Ц	Губернского 41	1957	каменные	4	21	25	12	9
157	Ц	Губернского 50	1955	каменные	4	98	34	16	12
158	Ц	Губернского 52	1932	кирпич	4	31	37	17	14
159	Ц	Дзержинского 126	1988	круп.пан	9	75	69	33	26
160	Ц	Дзержинского 128	1988	круп.пан	9	34	70	33	26
161	Ц	Дзержинского 130	1988	круп.пан	9		69	33	26
162	Ц	Дзержинского 132	1988	круп.пан	9	112	67	32	25
163	Ц	Дзержинского 134	1988	круп.пан	9	70	46	22	25
164	Ц	Дзержинского 136	1988	круп.пан	9	24	69	33	24
165	Ц	Дзержинского 138	1987	круп.пан	9	29	68	32
166	Ц	Дзержинского 140	1988	круп.пан	9	67	67	32	25
167	Ю	Дзержинского 150	1994	круп.пан	10	89	75	36	15
168	Ю	Дзержинского 152	1992	круп.пан	10	60	15	130	5
169	Ю	Дзержинского 154	1993	круп.пан	10	4	85	41	15
170	Ю	Дзержинского 156	1994	круп.пан	10	25	36	17	13
171	Ю	Дзержинского 158	1970	круп.блоч	5	44	51	24	19
172	Ю	Дзержинского 164	1969	каменные	5	25	21	20	7
173	Ю	Дзержинского 164 А	1975	круп.блоч	5		25	35	10
174	Ю	Дзержинского 168	1970	круп.блоч	5	43	51	24	19
175	Ю	Дзержинского 172	1974	круп.блоч	5	60	70	33	26
176	Ю	Дзержинского 174	1972	круп.блоч	5	44	30	45
177	Ю	Дзержинского 187	1981	круп.блоч	9	65	54	34	30
178	Ю	Дзержинского 189	1978	круп.блоч	5	44	51	24	19
179	Ю	Дзержинского 191	1978	круп.блоч	5	44	51	23	19
180	Ю	Дзержинского 195	1979	круп.пан	5	46	54	26	20
181	Ю	Дзержинского 201	1982	круп.блоч	9	89	36	17	12
182	Ю	Дзержинского 203	1983	круп.блоч	9	54	36	17	13
183	Ю	Дзержинского 204 (1,2,3,4,5,6,7 под.)	1995-2002	круп.пан	10	20	45	80	48
184	Ю	Дзержинского 205	1983	круп.блоч	5	50	58	27	21
185	Ю	Дзержинского 205А	1994	нав.панел	16	86	71	34	27
186	Ю	Дзержинского 206	1992	круп.пан	10	99		73	57
187	Ю	Дзержинского 209	1985	круп.пан	9	64	17	75	45
188	Ю	Дзержинского 210	1990	круп.пан	10	39	85	68	50
189	Ю	Дзержинского 215	1986	круп.пан	9	15	91	44
190	Ю	Дзержинского 217	1990-91	круп.пан	9;10	25	36	70	35
191	Ю	Дзержинского 218	1996	круп.пан	10	15	15	50	5
192	Ю	Дзержинского 223 / Южная 4	2006	круп.блоч	9	64	20	45	10
193	П	Днестровская 2	1966	круп.блоч	5	54	63	30	23
194	П	Днестровская 4	1967	круп.блоч	5	50	58	26	22
195	В	Ж. Хохлова 1	1917	кир.дерев	1	14	17	8
196	В	Ж. Хохлова 2	1981	ж/бетон	5	45	52	25	20
197	П	Заводская 22 п. Гайдук	До 1930	Каменные	2		18	34	19
198	Ю	Золотаревского 2	1987	круп.пан	9	63	13	25	10
199	Ю	Золотаревского 2 А	1986	круп.пан	9	78	65	32	25
200	Ю	Золотаревского 4	1980	круп.пан	5	10	25	39	30
201	П	Индустриальная 1/6	1967	круп. Блоч	5	6	7	5	3
202	П	Индустриальная 1/7	1968	круп.блоч	5	43	51	22	19
203	П	Индустриальная 5 А	1965	круп.блоч	4	31	36	17	13
204	П	Индустриальная 6 а	1977	круп.блоч	5	44	51	24	19
205	П	Индустриальная 8	1976	сбор.типов	5	66	80	37	30
206	П	Интернациональная 2	1976	круп.блоч	5	62	73	35	27
207	Ц	Исаева 6	1988-89	круп.пан	9	78	25		60
208	Ц	К.Маркса 1/Свободы 6	1968	бл.кирпич	5	10	53	25	20
209	Ц	К.Маркса 2/Свободы 4/Губернского1	1955	каменные	4	20	68	32	25
210	Ц	К.Маркса 27	1980	круп.блоч	5	65	78	34	29
211	Ц	К.Маркса 35	1963	круп.блоч	6	13	15	7	6
212	Ц	К.Маркса 37	1975	круп.блоч	5	43	50	24	19
213	Ц	К.Маркса 42	1966	керамзит	4	33	38	18	14
214	П	Камская 30	1981	круп.пан	5	46	54	25	20
215	П	Камская 32	1982	круп.пан	5	44	54	26	20
216	Ц	Карамзина 2/8	1979	круп.пан	5	69	80	39
217	Ц	Карамзина 6	1988	круп.блоч	9	45	62	24	15
218	Ц	Карамзина 21	1988	круп.пан	9	39	24	48	38
219	Ц	Карамзина 23	1987	круп.пан	9	45	68	32	27
220	Ц	Карамзина 25	1987	круп.пан	9	46	15	32	15
221	Ц	Карамзина 27	1987	круп.пан	9	89	67	30	25
222	Ц	Карамзина 29	1987	круп.пан	9	85	34	16	12
223	Ц	Карамзина 31	1987	круп.пан	9	80	34	16	12
224	Ц	Карамзина 33	1987	круп.пан	9	83	68	32	24
225	Ц	Карамзина 35	1987	круп.пан	9	65	68	45	25
226	Ц	Карамзина 37	1987	круп.пан	9	17	71	34	26
227	Ц	Карамзина 41	1978	круп.блоч	5		51	24	19
228	Ц	Карамзина 43	1978	круп.блоч	5	44	50	23	19
229	Ц	Карамзина 49/14	1988	круп.пан	5	46	53	25	20
230	Ц	Карамзина 51	1986	круп.пан	9	100	47	22	17
231	Ц	Карамзина 51 А	1986	круп.пан	9	70	47		17
232	Ц	Карамзина 53	1986	круп.пан	9	62	24	65	50
233	Ц	Карамзина 57	1989	круп.пан	9	100	69	30	25
234	П	Козлова 56	1982	круп.пан	9	100	65	32	25
235	П	Козлова 65	1957	кирпич	2	7	8	4	3
236	П	Козлова 65 А	1975	круп.блоч	5	32	17	90	62
237	П	Козлова 76 к1	1953	каменные	2	14	15	8	6
238	П	Козлова 76 к3	1959	каменные	2	9	10	5	4
239	П	Козлова 80	1962	каменные	3	17	20	9	7
240	Ц	Коммунистическая 4	1962	каменные	5	20	15	35
241	Ц	Конституции 18	1963	круп.блоч	3	15	18	9	7
242	Ц	Конституции 21/Горького 28	1938	каменные	3	25	34	16	12
243	Ц	Корницкого 22	1971	круп.блоч	5	42	50	24	19
244	Ц	Корницкого 24	1974	круп.блоч	9	60	35	16	13
245	Ц	Красина 18/Цедрика 60	1958	каменные	2	35	13	2	5
246	П	Краснознаменный 2	1975	круп.блоч	5	46	54	26	20
247	П	Краснознаменный 2 А	1976	круп.блоч	5	28		55	20
248	П	Краснознаменный 2 Б	1978	круп.блоч	5	69	80	36	30
249	Ц	Куникова 9	1991-93	круп.пан	9	35	68	82	12
250	Ц	Куникова 11 /Карамзина 59	1993	круп.пан	10	20	80	76	35
251	Ю	Куникова 19	1986	круп.блоч	9	60	97	65	17
252	Ю	Куникова 36	1977	круп.пан	5	90	58	48	39
253	Ю	Куникова 38	1978	круп.пан	5	69	97	38	30
254	Ю	Куникова 42	1977	круп.пан	5	69	36	38	30
255	Ю	Куникова 44	1979	круп.пан	9	70	64	32	25
256	Ю	Куникова 46	1978	круп.пан	5	69	81	38	30
257	Ю	Куникова 48	1981	круп.блоч	9	45	15	24	10
258	Ю	Куникова 50 А	1982	круп.блоч	9	86	76	34	28
259	Ю	Куникова 52	1981	круп.пан	9	64	36	49	38
260	Ю	Куникова 54( 1-4 под)(кв.1-60)	1981	круп.пан	5	43	54	26	20
261	Ю	Куникова 58	1982	круп.блоч	5	50	58	28	22
262	Ю	Куникова 58-А	1983	круп.блоч	5	49	58	24	21
263	Ю	Куникова 60	1983	круп.блоч	5	55	59	31	24
264	Ю	Куникова 60 А	1983	круп.пан	9	60		30	23
265	Ю	Куникова 62	1982	круп.блоч	5	55	58	28	22
266	Ю	Куникова 62А	1984	круп.блоч	9	50	34	16	13
267	Ю	Куникова 64 А	1981	круп.блоч	5	86	42	24	10
268	Ю	Куникова,92А	1980	круп.блоч	5	140	20	63	58
269	Ю	Куникова 94	1978	круп.блоч	9	20	15	25	15
270	Ю	Куникова 102	1978	круп.блоч	9	50	31	15	12
271	Ю	Куникова 104	1984	круп.блоч	9	80	75	36	28
272	П	Кутузовская 3	1966	круп.блоч	5	49	58	27	21
273	П	Кутузовская 13	1996	круп.пан	10	14	99	25	15
274	П	Кутузовская 15	2000	круп.пан	10	61	72	34	27
275	П	Кутузовская 17	2000	круп.пан	10	24	136	65	9
276	П	Кутузовская 25	1973	круп.блоч	5	63	75	35	28
277	Ц	Л.Шмидта 8 А	1950	шл.блоч	3	13	16	7	6
278	Ц	Л.Шмидта 10	1956	шл.блоч	4	24	27	13	10
279	Ц	Леднева 8	1960	круп.блоч	5	42	47	23	18
280	Ц	пр. Ленина 2	1967	круп.блоч	5	47	55	25	20
281	Ц	пр. Ленина 4	1962	круп.блоч	5	52	30		24
282	Ц	пр. Ленина 5	1962	круп.блоч	5	74	25	20	15
283	Ц	пр. Ленина 7	1963	круп.блоч	5	36	38	26	21
284	Ц	пр. Ленина 9	1963	круп.блоч	5	25	35	19	22
285	Ц	пр. Ленина 9 Б	1993	нав.панел	16		54	40	32
286	Ц	пр. Ленина 10	1961	круп.блоч	5	45	50	30	23
287	Ц	пр. Ленина 11	1967	круп.блоч	5	74	49	43	65
288	Ц	пр. Ленина 12	1961	круп.блоч	5	50	10	12	25
289	Ц	пр. Ленина 14	1961	круп.блоч	5	45	10	5	11
290	Ц	пр. Ленина 16	1961	круп.блоч	5	28	50	22	17
291	Ц	пр. Ленина 17	1965	круп.блоч	5	36	25	23	18
292	Ц	пр. Ленина 18	1962	круп.блоч	5	89	26	30	23
293	Ц	пр. Ленина 20	1963	круп.блоч	5	20	30	26
294	Ц	пр. Ленина 22	1980	круп.блоч	9	78	10	97	58
295	Ц	пр. Ленина 23	1962	круп.блоч	4	15	20		17
296	Ц	пр. Ленина 24	1965	круп.блоч	5	20	30	28	22
297	Ц	пр. Ленина 25	1963	круп.блоч	4	39	25	23	14
298	Ц	пр. Ленина 27	1963	круп.блоч	4	78	25	21	16
299	Ю	пр. Ленина 29	1968	круп.блоч	5	24	40	36	29
300	Ю	пр. Ленина 31	1968	круп.блоч	5	30	30	38	29
301	Ю	пр. Ленина 33	1986	кирпич	13	10	5	15	8
302	Ц	пр. Ленина 34	1964	круп.блоч	5	49	37	25	21
303	Ц	пр. Ленина 36	1964	круп.блоч	5	85	20	27	19
304	Ц	пр. Ленина 38	1963	круп.блоч	5	50	25	28	21
305	Ю	пр. Ленина 39	1967	круп.блоч	5	45	40	36	28
306	Ц	пр. Ленина 40	1961	круп.блоч	4	25		21	17
307	Ц	пр. Ленина 40 а	1976	круп.блоч	5	44	51	23	19
308	Ю	пр. Ленина 41	1970	круп.блоч	5	42	49	24	19
309	Ц	пр. Ленина 42	1960	круп.блоч	4	25	28	22	17
310	Ц	пр. Ленина 44	1959	круп.блоч	4	48	25	20	16
311	Ю	пр. Ленина 45	1974	круп.блоч	5	15	53	25	15
312	Ю	пр. Ленина 49	1973	круп.блоч	5	44	51	24	19
313	Ю	пр. Ленина 67	1973	круп.блоч	5	60	72	34	27
314	Ю	пр. Ленина 77	1971	круп.блоч	5	15	98	36	17
315	Ю	пр. Ленина 79	1978	кирпич	13	58		31	25
316	Ю	пр. Ленина 83	1969	круп.блоч	5	12	37	36	15
317	Ю	пр. Ленина 85	1971	круп.блоч	5	85	40		28
318	Ю	пр. Ленина 87	1974	круп.блоч	5	39	78	37	29
319	В	пер. Литейный 38	1989	круп.пан	9	98	94	45	35
320	П	Луначарского 2/Анапское шоссе 66	1974	круп.блоч	5	63	73	36	28
321	П	Луначарского 3	1962	круп.блоч	3	15	14	7	5
322	П	Луначарского 4	1973	круп.блоч	5	42	51	24	19
323	П	Луначарского 6	1974	круп.блоч	5	40	51	24	19
324	П	Луначарского 10	1974	круп.блоч	5	43	51	22	17
325	П	Луначарского 12	1974	круп.блоч	5	44	51	24	19
326	Ю	Малоземельская 3	1986	круп.пан	9		80	20	63
327	Ю	Малоземельская 4	1981	бетон.блок	9	50	32	15	12
328	Ю	Малоземельская 5	1990	круп.пан	9	49	95	25
329	Ю	Малоземельская 6	1981	бетон.блок	9	50	35	16	13
330	Ю	Малоземельская 9	1981	круп.пан	9	25	78	80	62
331	Ю	Малоземельская 11	1987	круп.пан	5	46	48	25	20
332	Ю	Малоземельская 13	1984	круп.пан	5	46	54	26	20
333	Ю	Малоземельская 15	1985	круп.блоч	9	100	67	57	44
334	Ю	Малоземельская 19	1987	грун.бл	9	48	34	16	13
335	Ю	Малоземельская 21	1986	круп.блоч	9	50	36	15	13
336	Ю	Малоземельская 23	1986	круп.блоч	9	49	34	16	5
337	В	Межевая 6	1996	кирпич	9	80	74	35	27
338	В	Мефодиевская 110	1993	круп.пан	10	95	25	52	41
339	В	Мефодиевская 112	1988	круп.пан	9	65		95	76
340	В	Мефодиевская 118	1985	круп.блоч	9	80	78	37	29
341	В	Мефодиевская 120	1984	круп.пан	9	50	10		5
342	Ц	Мира 10/Новороссийской республики 4	1932	каменные	4	63	74	35	27
343	Ц	Мира 10-А	1999	кам.блочн	4	13	16	7	6
344	Ц	Мира 12	1948	каменные	4	37	46	22	17
345	Ц	Мира 15	1950	каменные	3	11	13	6	5
346	Ц	Мира 19	1958	каменные	4	32	37	17	14
347	Ю	Молодежная 4	1992	круп.пан	9	73	24	76	55
348	Ю	Молодежная 6	1993	круп.пан	9	85	68	31	25
349	Ю	Молодежная 8	1993	круп.пан	9;10	85	24	74	48
350	Ю	Молодежная 10	1994	круп.пан	10	71	83	40	31
351	П	Московская 3	1969	кирпич	5		27	30	6
352	П	Московская 4	1969	круп.блоч	5	25	15	96	25
353	П	Московская 5	1979	круп.блоч	5	65	81	37	30
354	П	Московская 6	1969	круп.блоч	5	44	51	24	19
355	П	Московская 7	1977	круп.пан	9		68	32	22
356	П	Московская 8	1970	круп.блоч	5	20	41	19	15
357	П	Московская 10	1976	круп.блоч	5	35	30	20	15
358	П	Московская 12	1973	круп.блоч	5	10	12	85	40
359	Ю	Мысхакское шоссе 46	1985	керам.бетон	9	85	77	37	29
360	Ю	Мысхакское шоссе 50	1979	круп.блоч	9	75	77	36	29
361	Ю	Мысхакское шоссе 52	1979	керам.бетон	9	45	76	37	29
362	Ю	Мысхакское шоссе 56	1989	круп.пан	5;10	31	29		59
363	Ю	Мысхакское шоссе 71	1988	круп.пан	9	12	25	45	30
364	Ц	Набережная 1	1952	каменные	4	25		13	10
365	Ц	Набережная 3	1952	каменные	4	30	15	11	8
366	Ц	Набережная 5	1951	каменные	4	89	17	16	12
367	Ц	Набережная 19	1964	круп.блоч	5	15	36	18	8
368	Ц	Набережная 21	1960	круп.блоч	5	44	20	26	20
369	Ц	Набережная 23	1960	круп.блоч	5	28	14	22	17
370	Ц	Набережная 25	1960	круп.блоч	5	65	15	27	19
371	Ц	Набережная 35	1961	круп.блоч	5		35	40	5
372	Ц	Набережная 39	1962	круп.блоч	5	14	12	31	24
373	Ц	Набережная 41	1961	круп.блоч	4	15	50	21	17
374	Ц	Набережная 41 А	1964	круп.блоч	5	20	38		15
375	Ц	Набережная 45	1960	круп.блоч	4	22	30	21	17
376	Ц	Набережная 47	1961	круп.блоч	4	25	15	10	10
377	Ц	Набережная 49	1962	круп.блоч	5	20	30	16	14
378	Ц	Набережная 51	1960	круп.блоч	4	85	10	21	17
379	Ц	Набережная 53 А	1983	круп.блоч	9	69	25	16	12
380	Ц	Набережная 55	1966	каменные	5	35	20	16	12
381	Ц	Набережная 55 А	1957	каменные	2	24	8	3	3
382	Ц	Набережная 57	1964	каменные	5	61	18	15	9
383	Ц	Набережная 57 А	1997	круп.пан	7		35	25	22
384	Ц	Набережная 61	1964	круп.блоч	5	15		63	49
385	Ц	Набережная 63	1970	круп.блоч	5	20	32	26	19
386	Ц	Набережная 65	1965	круп.блоч	5	27	20	16	12
387	Ц	Набережная 67	1963	каменные	5	30	30	21	16
388	Ц	Набережная 69(1-45) А	1992	круп.пан	5	35	43	19	15
389	Ц	Набережная 69 (103-201 )(кроме 4,5 под.) Б	1993	круп.пан	9;10	87	39		38
390	Ц	Новороссийских партизан 10	1957	каменные	4	18	10	12	9
391	Ц	Новороссийских партизан 12	1930	керамзит	5	22	26	12	10
392	Ц	Новороссийских партизан 13	1960	круп.блоч	4		21	10	8
393	Н	Новороссийское шоссе 4 п.Гайдук	1957	каменные	3	78	45	20	11
394	Н	Новороссийское шоссе 9 п.Гайдук	1978	бетонные	5	62	75	35	27
395	Н	Новороссийское шоссе 11 п.Гайдук	1979	круп.блоч	5	27	73		27
396	Н	Новороссийское шоссе 12 п.Гайдук	1957	шл/блоч	2	10	12	5	4
397	Н	Новороссийское шоссе 13 п.Гайдук	1975	круп.блоч	5	15	50	24	19
398	Н	Новороссийское шоссе 15 п.Гайдук	1978	круп.пан	5	46	54	25	20
399	Н	Новороссийское шоссе 16 п.Гайдук	1959	каменные	3	10	11	5	4
400	Н	Новороссийское шоссе 17 п.Гайдук	1981	круп.пан	5	87	52	23	20
401	Ц	Новороссийской республики 5	1949	каменные	3	45	36	15	13
402	Ц	Новороссийской республики 8	1987	круп.блоч	5	62	72	35	27
403	Ц	Новороссийской республики 13 А	1940	каменные	3	10	11	5	4
404	Ц	Новороссийской республики 31/32	1960	каменные	4		23	11	9
405	Ц	Новороссийской республики 36/37	1953	каменные	3	18	20	10	8
406	Ц	Новороссийской республики 50	1949	шл/блоч	2	8	10		5
407	Ц	Новороссийской республики 52	1950	шл/блоч	3	17	20	10	5
408	Ц	Октябрьская 1/Рубина 28 А корпус 1	1936-37	каменные	4	98	15	21	17
409	Ц	Октябрьская 1/Рубина 28 А корпус 2	1960	каменные	6	55	63	30
410	Ц	Октябрьская 1/Рубина 28 А корпус 3	1968	круп. блоч	5	48	55	25	20
411	Ц	Пархоменко 58	1966	круп.блоч	5	20	56	27	20
412	В	Первомайская 3	1989	ж/бетон	9	99	66	32	22
413	В	Первомайская 7	1986	блоки бет.	5	45	56	26	21
414	Ю	Пионерская 19	1997	монолит	11	38	45	21	16
415	Н	Победы 11 п.Гайдук	1982	круп.пан	5	69	78	38	30
416	В	Пожарского 6	1993	круп.блоч	10		50	24	18
417	В	Пожарского 8	1996	круп.пан	10	58	55	10	8
418	П	Полевая 4 п.Цемдолина	1994	кирпич	5	56	65	32	25
419	В	Пролетарская 8	1957	шл/блоки	3	15	15	15	15
420	Ц	Прямая 31	1982	круп.блоч	9	21		35	15
421	Ц	Прямая 33	1978	круп.блоч	5	62	73	35	25
422	Ц	Раевского 62	1979	круп.блоч	5	44	51	24	19
423	Ц	Революции 33	1952	каменные	1	19	81	58	64
424	Ц	Рубина 1	1958	каменные	4	15	52	24	19
425	Ц	Рубина 4	1959	каменные	4	15	26	12	10
426	Ц	Рубина 28 А	1962	каменные	6	67	65	33	25
427	Ц	Рыжова 30	1975	круп.блоч	5	15	55	26	20
428	В	Сакко и Ванцетти 18/1	1991	круп.пан	10		32	52	41
429	В	Сакко и Ванцетти 20	1993	круп.пан	10	36	42	20
430	В	Сакко и Ванцетти 22	1988	круп.пан	9	100	47	21	17
431	В	Сакко и Ванцетти 24	1988	круп.пан	9	100	47	19	16
432	Ц	Свердлова 18	1968	круп.блоч	4	76	12	54	21
433	Ц	Свердлова 18 А	1978	круп.блоч	4	75	28	10	5
434	П	Свободы 30-А п. Цемдолина	1984	круп.пан	9	100	93	43	34
435	Ц	Свободы 3-5/Леднева 8/Советов 28-30	1959	круп.блоч	4	29	34	15	11
436	Ц	Свободы 9/11	1959	каменные	4	68	25	20	15
437	Ц	Серова 14	1971	круп.блоч	5	51	60	28	22
438	Ц	Серова 21	1974	круп.блоч	5	44	51	24	17
439	В	Сибирская 26	1980	круп.блоч	5	46	54	25	20
440	Ц	Скобликова 3	1993	кирпич	9	20	49	65	18
441	Ц	Сн. Рубахо 10	1976	круп.блоч	5	45	53	25	20
442	Ц	Сн. Рубахо 16	1990	круп.пан	9	61	69	33	25
443	Ц	Советов 2/6	1965	шл/блоч	5	15	60	60
444	Ц	Советов 7	1955	каменные	4	20	21		10
445	Ц	Советов 10	1962	круп.блоч	5	43	56	26	21
446	Ц	Советов 11	1957	каменные	4	45	35	26	20
447	Ц	Советов 12	1958	каменные	4	30	36	16	13
448	Ц	Советов 13	1964	круп.блоч	5	59	67	33	26
449	Ц	Советов 16	1961	круп.блоч	5	43	56	26	21
450	Ц	Советов 20	1962	круп.блоч	5	18	65	25	17
451	Ц	Советов 21	1959	каменные	5	49	59	27	21
452	Ц	Советов 22 А,Б,В	1953	каменные	3,4,5	32	44	43	33
453	Ц	Советов 24 А	1953	каменные	3	12	14	8	7
454	Ц	Советов 26	1954	каменные	4	39	40	42	40
455	Ц	Советов 34	1940	кирпич	4	15	22	12	9
456	Ц	Советов 34 А	1940	кирпич	4	10	9	4	3
457	Ц	Советов 62	1930	кирпич	3	15	40	19	15
458	Ц	Советов 66	1950	каменные	5	42	100	14	80
459	Ц	Советов 68	1958	круп.блоч	5	63	74	27	27
460	Ц	Советов 74	1934	кирпич	3	30	16	8	6
461	Н	Суворова 30 п.Гайдук	1967-71	блоки	2	50	15	7	5
462	Н	Суворова 32 п.Гайдук	1974	цемен блок	2		15	10	8
463	Н	Суворова 34 п.Гайдук	1978	блоки	2	13	16	5	10
464	Ц	Суворовская 2 а	1966	круп.блоч	5	45	10	12	5
465	Ц	Суворовская 13	1962	круп.блоч	5	25	65	32	34
466	Ц	Суворовская 15	1959	каменные	3	49	17	8	9
467	Ц	Суворовская 19	1977	каменные	5	87	78	47	52
468	Ц	Суворовская 30	1955	шл/блоч	2	10	7	3	5
469	Ц	Суворовская 32/34 (литер В)	1962	шл/блоч	2	28	10	5	14
470	Ц	Суворовская 39/49	1973	круп.блоч	5	50	65	29	20
471	П	Тобольского 5	1984	блочные	9	100	81	36	28
472	Ц	Толстого 1	1960	круп.блоч	5	55	20	31	23
473	Ц	Толстого 11	1959	круп.блоч	4	44	52	24	19
474	Ц	Толстого 13	1951	круп.блоч	2	85	12		10
475	Ц	Толстого 17	1980	круп.пан	9	60	67	32	25
476	Ц	Толстого 19	1980	круп.пан	9	15	20	25	25
477	Ц	Толстого 31	1960	шл/блоч	3	11	13	6	5
478	Н	Труда 6 п.Гайдук	1987	круп.пан	9	99	95	45	35
479	Ю	Хворостянского 1/Пионерская 13	1995	круп.пан	9;10	60	18	65	45
480	Ю	Хворостянского 7 подъезд 3,4	1996	круп.пан	10	27	76	36	28
481	Ю	Хворостянского 9	1994	круп.пан	10	35	10	72	56
482	Ю	Хворостянского 11	1996	круп.пан	10	65	76	36	28
483	Ю	Хворостянского 13	1994	круп.пан	10	45	79	70	25
484	Ц	Цедрика 1	1957	кирпич	4	34	40	10	5
485	Ц	Цедрика 4	1960	каменные	5		26		9
486	Ц	Цедрика 20	1958	каменные	4	22	25	12	9
487	П	Цемдолинская 3	1956	каменные	2	9	10	5	4
488	П	Цемдолинская 4	1966	круп.блоч	4	23	25	13	9
489	П	Цемдолинская 5	1956	каменные	2	13	15	7	6
490	Н	Чапаева 27 п.Гайдук	1917	кирпич	2	11		6	5
491	Ц	Челюскинцев 11	1982	круп.блоч	9	60	45	21	17
492	Ц	Челюскинцев 14	1974	круп.блоч	5	47	55	26	19
493	Ц	Черняховского 10/12	1960	каменные	3	26	31	13	11
494	П	Шиллеровская 4	1959	круп.блоч	4	25	26	12	10
495	В	Элеваторная 5	1955	каменные	3	20	36		7
496	Ц	Энгельса 49	1930	каменные	5	28	32	5	16
497	Ц	Энгельса 55	1956	каменные	4		29	14	11
498	Ц	Энгельса 57	1930	каменные	2	20	22	10	8
499	Ц	Энгельса 66	1986	круп.блоч	9	85	25	87	97
500	Ц	Энгельса 71	1948	каменные	4	52	60	27	22
501	Ц	Энгельса 74	1983	круп.пан	9	45	97	25	16
502	Ц	Энгельса 76	1983	круп.пан	9	97	100	51	37
503	Ц	Энгельса 78	1983	круп.пан	9	90		50	39
504	Ц	Энгельса 80	1983	круп.пан	9	100	98	47	36
505	Ц	Энгельса 82	1983	круп.пан	9	100	98	45	37
506	Ц	Энгельса 84	1983	круп.пан	5	47	54	26	20
507	Ц	Энгельса 98	1959	каменные	4	22	27	11	13
508	Н	Ясельная 4 п.Гайдук	1987	круп.пан	5	50	55	26	35