## шиферные кровли
Адрес		Др работы	Подрядчик
Набережная 25 кв.52 ИТ		Замена желобов и водосточных труб по периметру ж/дома	ИП «Лесных»1
Толстого 13 кв.3		Ремонт шиферной кровли в районе конька кв.3	ИП «Лесных»2
Толстого 13 кв.1		Замена износившихся водосточных труб и установка недостающих звеньев водостока по периметру ж/дома	ИП «Лесных»2
Ленина 67 кв.31		Замена наружного водостока и воронки между подъездами № 2-3 (разрушение фасада в районе кв.18)	ИП «Килка Т.Г.»
Суворовская 39/49 кв.118 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе жилой комнаты кв.118	ИП «Лесных»2
Раевского 62 кв.28 ИТ АДС		Ремонт примыкания со стороны кухни кв.28 и ремонт примыкания в районе кухни кв.30 и лестничной клетки подъезда № 2	ИП «Килка Т.Г.»
Анапское шоссе 6 кв.22		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.22	ООО «НДУ»
Видова 162 кв.18		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.18	ООО «НДУ»
Советов 34 кв.4 служба 112		В срочном порядке ремонт шиферной кровли в районе кв.4. Прочистить систему ливнеотведения с кровли, произвести ремонт участка ливнеотведения через парапет в районе кв.4 (восстановить плотность прилегания металла по внутреннему периметру и загерметизировать примыкающие стыки)	ИП «Лесных»1
Мира 10 кв.86 служба 112		В срочном порядке ремонт шиферной кровли в районе кв.86	ИП «Лесных»1
Мира 10 кв.8		Ремонт шиферной кровли в районе кв.8 (район конька и фронтона), выровнять и укрепить водоприемную воронку в районе окна кв.8	ИП «Лесных»1
Серова 14 кв.68 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.68	ИП «Лесных»2
Глухова 6 кв.150 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе кв.150 (течь в жилой угловой комнате со стороны торца фасада)	ИП «Килка Т.Г.»
К. Маркса 27 кв.11 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.11 (шифер, желоба, свесы) — комната со стороны К. Маркса	ИП «Лесных»1
Видова 67 кв.35 ИТ		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.35	ООО «НДУ»
Московская 6 кв.44 ИТ служба 112		Ремонт шиферной кровли и конька в районе кв.44	ООО «НДУ»
Московская 5 кв.29 ИТ АДС		Ремонт шиферной кровли и конька в районе кв.29	ООО «НДУ»
Цемдолинская 4 кв.30 служба 112		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.30	ООО «НДУ»
Видова 129 кв.10 АДС		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в подъезде №2	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 16 кв.20 АДС		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалам в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 16 кв.67		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалам в подъезде № 4	ООО «НДУ»
Московская 4 кв.58 ИТ		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.58	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 8 кв.69, кв.10 АДС		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.69. Ремонт шиферной кровли, конька и примыкания к вентканалу в районе кв.18 и 49	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 13 кв.14, кв.7 АДС служба 112		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.14 и кв.7	ООО «НДУ»
Московская 8 кв.48 ИТ		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.48	ООО «НДУ»
Козлова 80 кв.21		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.21	ООО «НДУ»
Московская 3 кв.17 ИТ		Ремонт шиферной кровли и конька в районе кв.17	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 14 кв.18		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.18 и в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 14 кв.20		Ремонт шиферной кровли в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 14 кв.6		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Видова 172 кв.13 служба 112		Ремонт шиферной кровли в районе кв.13	ООО «НДУ»
Московская 4 кв.45 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.45	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 20 кв.30 АДС		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалам в районе кв.30	ООО «НДУ»
Серова 14 кв.35 ИТ служба 112		Ремонт шиферной кровли в районе кв.35 (комната со стороны ул. Л. Шмидта) — срочно!	ИП «Лесных»2
К. Маркса 2 кв.37 АДС		Ремонт шиферной кровли в районе кв.37 (стена смежная с кв.36) — срочно!	ИП «Лесных»1
В. Михайлова 2 кв.57 ИТ служба 112		Ремонт металлической кровли в районе кв.57	ИП Бойко А.В.
Советов 22 кв.77 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кухни кв.77 (со стороны двора, свесы, желоба, вентканал) — срочно!	ИП «Лесных»1
Новороссийской республики 5 кв.25 ИТ АДС		Ремонт металлической кровли в районе кухни кв.25 (участок в районе пожарной лестницы) — срочно!	ИП «Лесных»1
Челюскинцев 14 кв.63 служба 112		Ремонт шиферной кровли (желоба, свесы) и замена водосточной трубы (со стороны двора) в районе кв.63 — срочно! В плане текущего ремонта с августа 2021г.	ИП «Лесных»2
Свободы 3/5 кв.31 ИТ АДС		Ремонт шиферной кровли в районе кв.31 (желоба, свесы со стороны ул. Свободы) — срочно!	ИП «Лесных»1
К. Маркса 1 кв.27 АДС		Ремонт шиферной кровли в районе кв.27 (желоба, свесы) — срочно!	ИП «Лесных»1
Новороссийской республики 36 кв.13 АДС		Ремонт шиферной кровли в районе подъезда № 2 (желоба, свесы) — срочно!	ИП «Лесных»1
Серова 21 кв.58		Ремонт шиферной кровли в районе кухни кв.58 (желоба, свесы, вентканал) и над лестничной площадкой — срочно!	ИП «Лесных»2
Серова 21 кв.15		Ремонт шиферной кровли в районе кв.15 (кухня со стороны двора, комната со стороны уличного фасада), над лестничной площадкой в районе кв.13 (вентканал, желоба, свесы) — срочно! Дополнительно ремонт кровли в районе коридора кв.15- течь в районе электрощита. Дополнительные работы при ремонте шиферной кровли в районе кв.58,59,60 (замена желобов и свесов, восстановление штукатурного слоя вентканалов в районе кв.58,59,60)	ИП «Лесных»2
К. Маркса 37 кв.60 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.60 и кв.58 (в районе вентканалов)	ИП «Лесных»1
Советов 22 кв.76 ИТ		Прочистка желобов и водосточной трубы в районе кв.76 (со стороны администрации)	ИП «Лесных»1
Энгельса 71 кв.32		Ремонт шиферной кровли в районе кв.32 (комната со стороны ул. Энгельса-желоба, свесы, шифер)	ИП «Лесных»2
Советов 2/6 кв.37 ИТ АДС		Ремонт шиферной кровли в районе кв.37 (со стороны двора ремонт слухового окна, включая разделку) — срочно!	ИП «Лесных»1
Л. Шмидта 10 кв.11 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.11 (ванная — район дымохода) — срочно!	ИП «Лесных»1
Советов 2/6 кв.118 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кухни кв.118 (течь в районе электропроводки) — срочно!	ИП «Лесных»1
Дзержинского 172 кв.22 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе слухового окна и над кв.22	ИП «Попов»
Сн. Рубахо 10 кв.58 ИТ		Выполнить работы по обмазочной гидроизоляции оголовка вентиляционного канала над кухней кв.58 (материал Гидростоп) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 39-А кв.43 ИТ служба 112		Устранение протечки шиферной кровли с заменой желобов и свесов над лоджией кв.43 (со стороны детского сада) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Суворовская 39/49 кв.119 ИТ АДС		Устранение протечки шиферной кровли в районе жилой комнаты кв.119 (течь по стене около двери в комнату) — срочно!	ИП «Лесных»2
Прямая 33 кв.164 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кухни и жилой комнаты кв.164 (примыкание к вентканалу) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Алексеева 50 кв.28 ИТ ГИС ЖКХ		Ремонт шиферной кровли в районе жилой комнаты кв.28 (со стороны фасада) — срочно!	ИП «Лесных»2
Суворовская 15 кв.10		Ремонт металлопрофильной кровли в районе кв.10 (течь над фановым стояком в санузле, при необходимости замена стояка)	ИП «Лесных»2
Набережная 47 кв.16 ИТ		Ремонт металлопрофильной кровли в районе кухни кв.16 (ремонт примыкания к вентканалу и восстановление штукатурного слоя вентканала)	ИП «Лесных»2
Ленина 17 кв.37 ИТ		Устранение протечки металлопрофильной кровли в районе подъезда № 2-срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Куникова 64-А кв.60 ИТ		Ремонт шиферной кровли, герметизация примыканий к слуховому окну и вентканалу в районе кв.60	ИП «Попов»
Ленина 67 кв.7 АДС		Устройство новой водосточной трубы в районе 1 подъезда (кв.7) со стороны фасада, либо герметизация трещин и замена воронки (воронка сгнила, нет сопряжения с водосточной трубой, множественные следы ржавчины) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Набережная 63 кв.28		В срочном порядке устранить протечку шиферной кровли в районе кв.28 в жилой комнате во время ливня со стороны моря над окном (прочистка и ремонт желобов) и выполнить восстановление штукатурного слоя карниза (готовят документы в суд)	ИП «Лесных»2
Ленина 11 кв.107 ИТ		Устранение протечки металлопрофильной кровли в районе кв.107 (течь над газовой колонкой, окна на пр. Ленина), ремонт примыкания к вентканалу выполнялся в 2017г. Необходимо устройство капельника в районе кухни и жилой комнаты и восстановление штукатурного слоя карниза, при необходимости замена участка прогнивших желобов - срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Гайдара 35 кв.18 ИТ		Ремонт шиферной кровли, конька и примыкание к вентканалу в районе кв.18	ООО «НДУ»
Гайдара 35 кв.12 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу в районе кв.35	ООО «НДУ»
Гайдара 33 кв.30 ИТ		Ремонт шиферной кровли, конька, примыкание к вентканалу и желобов в районе кв.30 и подъезда № 4	ООО «НДУ»
Видова 172 кв.32 ИТ		Ремонт шиферной кровли и слухового окна в районе кв.32	ООО «НДУ»
Московская 10 кв.46 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу в районе кв.46 и 22 и в подъездах № 2,3,4	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 1/3 кв.41 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу в районе кв.23 и подъезда № 3	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 1/3 кв.41 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе подъезда № 4	ООО «НДУ»
Индустриальная 8 кв.15 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу в районе кв.15	ООО «НДУ»
Индустриальная 8 кв.59 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу в районе кв.59	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 7 кв.20 ИТ		Ремонт шиферной кровли, желобов и примыкание к вентканалу в районе кв.20 и в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Видова 67 кв.31 ИТ		Ремонт шиферной кровли и чистка водосточной трубы в районе подъезда № 1	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 10 кв.70		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.70	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 54-А кв.15		Ремонт шиферной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.15	ООО «НДУ»
Серова 14 кв.18 ИТ служба 112		Ремонт шиферной кровли в районе кв.18 (течь в районе электропроводки), а также устранение неисправности системы ливнеотведения (нарушено сопряжение водоприемной воронки с желобами) в районе кв.19. Вторая водосточная труба справа (фасад со стороны ул. Л. Шмидта) — срочно!	ИП «Лесных»2
Рыжова 30 кв.58 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе лестничной клетки 4 подъезд, 5 этаж на лестничной клетке в районе выхода кабелей МТС, жилой комнаты кв.58 на стене смежной с кв.59. В квартире № 58 перепланировка, изменена площадь санузла, установлена принудительная вентиляция	ИП «Лесных»2
Серова 14 кв.15 ИТ		Устранение неисправности системы ливнеотведения (нарушено сопряжение водоприемной воронки с желобами) в районе кв.19. Вторая водосточная труба справа (фасад со стороны ул. Л. Шмидта)	ИП «Лесных»2
Суворовская 39/49 кв.118,75 ИТ служба 112		Устранение протечки шиферной кровли в районе жилой комнаты кв.118 (течь по стене в жилой комнате, окна во двор) и кв.75-течь в коридоре, жилой комнате окна на ул. Суворовская, течь от окна до люстры и над шкафом, на кухне в районе вентканала — срочно!	ИП «Лесных»2
Мира 10 кв.87		Взять на контроль ремонт шиферной кровли в районе кв.87. В плане с 4 квартала 2021г.	ИП «Лесных»1
Московская 3 кв.48 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.48	ООО «НДУ»
Новороссийское шоссе 16 кв.7 , п. Гайдук		Ремонт шиферной кровли и примыкание к дымоходу в районе кв.7	ИП Бойко А.В.
Новороссийское шоссе 9 кв.26 , п. Гайдук ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.75 и в подъездах № 2,3,4 и 5	ИП Бойко А.В.
Новороссийское шоссе 9 кв.14 , п. Гайдук ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.14	ИП Бойко А.В.
Видова 160 кв.29 ИТ		Ремонт шиферной кровли и желобов в подъездах № 2 и 3	ООО «НДУ»
Видова 172 кв.13 ИТ служба 112		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.13	ООО «НДУ»
Прямая 33 кв.164 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли, ремонт примыкания к вентканалу кв.164	ИП «Килка Т.Г.»
Набережная 19 кв.12 ИТ		Ремонт металлической кровли в районе кв.12	ИП «Лесных»1
Пархоменко 58/62 кв.36 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.36 (желоба,свесы — комната со стороны ул. Пархоменко), над лестничной площадкой (район электрощитка) — срочно!	ИП «Лесных»2
Сибирская 26 кв.15 служба 112		Ремонт штукатурного слоя вентканала (кирпичная кладка) — срочно!	ИП Бойко А.В.
Новороссийской республики 13 кв.19 АДС		В срочном порядке ремонт шиферной кровли (комната со стороны двора) в районе кв.19 (течь в районе электропроводки)	ИП «Лесных»1
Серова 21 кв.45		Ремонт шиферной кровли в районе кв.45 и над подъездом № 3 (желоба,свесы, штукатурка вентканалов)	ИП «Лесных»2
Советов 22 кв.77 ИТ АДС		Восстановление штукатурного слоя парапета (между подъездами № 4 и № 5 на кровле) в районе кв.77,76 — срочно!	ИП «Лесных»1
Свободы 3/5 кв.60 ИТ через АГ		В срочном порядке замена желобов и свесов, восстановление штукатурного слоя карниза здания в районе подъезда № 4. Происходит интенсивное осыпание карниза над входом в подъезд, опасность травматизма	ИП «Лесных»1
Советов 66 кв.25 ИТ		Ремонт водосточных желобов, восстановление штукатурки и герметизация карниза и участка стены в районе кв.25	ИП «Лесных»1
Глухова 6 кв.29 ИТ обращение в прессцентр		Устранение протечки шиферной кровли в районе лестничной клетки подъезда № 2	ИП «Килка Т.Г.»
Алексеева 29 кв.46 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе жилой комнаты кв.30 со стороны Алексеева желоба, свесы, кв.44 (течь на кухне, примыкание к вентканалу), кв.58 течь в детской со стороны двора (частично течь устранена в этой комнате, сейчас течь на противоположной стене), кв.60 течь по примыканию к вентканалу (кухня, ванная, туалет и со стороны подъезда). Устранение протечки шиферной кровли в районе коридора и ванной кв.45 и л/кл.3-го подъезда (течь по электропроводке), течь в жилой комнате устранена	ИП «Лесных»2
Суворовская 52 кв.33 ИТ АДС		Устранение протечки металлопрофильной кровли в районе жилой комнаты кв.33 (течь по стене в жилой комнате, окна на ул. Суворовская, необходимо устройство капельника) и ремонт примыкания к слуховому окну в районе кв.20	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 190 кв.59 ИТ		Ремонт металлопрофильной кровли и примыкание к вентканалу в районе кв.59	ООО «НДУ»
Конституции 21 кв.17 ИТ АДС		Ремонт штукатурного слоя парапета на кровле в районе кв.17 — срочно!	ИП «Лесных»1
Волгоградская 10 кв.58 ИТ		Устранение протечки участка металлопрофильной кровли в районе кв.58 (течь по смежной стене с кв.45)	ИП «Попов»
Суворовская 19 кв.59		Устранение протечки шиферной кровли в районе кухни кв.59 (течь примыкания к вентканалу)	ИП «Лесных»2
Набережная 41 кв.1 ИТ		Ремонт желоба в районе кв.16 металлопрофильной кровли со стороны моря (желоб деформирован), при невозможности ремонта выполнить замену участка желоба	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 14 кв.48 ГИС ЖКХ		Устранение протечки шиферной кровли в районе кв.48 — срочно!	ООО «НДУ»
К. Маркса 42 кв.21 ИТ		Замена водосточной трубы в районе кв.21 (угол фасада)	ИП «Лесных»1
Бирюзова 2 кв.28 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.28 и над лестничной площадкой (обратить внимание на вентканалы)	ИП «Лесных»1
Советов 12 кв.23		Герметизация стыков примыкания шифера к металлическим свесам в районе кв.23 (комната во двор и на ул. Советов). Для исключения попадания атмосферных осадков при боковом ветре (снег,дождь)	ИП «Лесных»1
Коммунистическая 4 кв.59 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.59 (желоба, свесы, вентканал, слуховое окно)	ИП «Лесных»1
Набережная 63 кв.33 ИТ		Устройство водосточной трубы (3м/п, 1-2 этаж) со стороны моря — срочно!	ИП «Лесных»2
Энгельса 49 кв.4,42 ИТ УЖКХ		В срочном порядке выполнить ремонт металлической кровли в районе кв.41 и 42. Выполнение работ на контроле УЖКХ	ИП «Лесных»1
Советов 22 кв.89 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.89 (кухня, межкомнатный коридор)-срочно! течь в районе электропроводки	ИП «Лесных»1
Советов 26 кв.44 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.44 (желоба, свесы, слуховое окно) со стороны двора	ИП «Лесных»1
Ленина 38 кв.65		Устранение протечки шиферной кровли в районе кв.77 (течь желобов на открытый балкон), вода не попадает в воронку. На 2022г. Запланирован капремонт кровли	ИП «Лесных»2
Ленина 17 кв.39,42 ИТ		Устранить протечку металлопрофильной кровли в районе кв.39 (ремонт примыкания к слуховому окну металлом и ремонт примыкания к вентканалам кв.39, 42, течь на кухнях и на лестничной клетке подъезда № 2)	ИП «Килка Т.Г.»
Ленина 29 кв.90		Устранение протечки металлопрофильной кровли в районе кв.90 (протяжку крепежных винтов и герметизацию стыков на металлопрофильной кровле, утепление пазух над парапетными плитами, устройство дополнительной пароизоляции)	ИП «Килка Т.Г.»
К. Маркса 2 кв.46 отдел защиты прав потребителей		Срочно! Ремонт шиферной кровли в районе кв.46 (санузел-конек, вентканал). На контроле отдела защиты прав потребителей	ИП «Лесных»1
Новороссийской республики 52 кв.9		Ремонт шиферной кровли в районе кв.9 (слуховое окно)	ИП «Лесных»1
Революции 1905г. 33 кв.6 АДС		Ремонт металлической кровли в районе кв.6 — срочно!	ИП «Лесных»1
Васенко 17 кв.8 ИТ через УЖКХ		Ремонт металлической кровли в районе кв.8, в том числе разделка вентканала — срочно!	ИП Бойко А.В.
Васенко 17 кв.7 ИТ		Ремонт металлической кровли в районе кв.7, в том числе разделка вентканала	ИП Бойко А.В.
В. Михайлова 2 кв.66 ИТ		Ремонт металлической кровли в районе кв.66	ИП Бойко А.В.
Индустриальная 8 кв.28 ИТ		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.28	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 12 кв.60		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.60	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 7 кв.17 ИТ		Ремонт шиферной кровли, примыкание к вентканалу и желобов в районе кв.17 и в подъезде № 1	ООО «НДУ»
Набережная 63 кв.43 ИТ кв.41 через АДС		Устранение протечки шиферной кровли над лестничной клеткой подъезда № 3 (течь на оборудование МТС при сильных дождях) — срочно!	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 54-А кв.43 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе подъезда № 3	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 10 кв.34 ИТ		Ремонт шиферной кровли и желобов в районе кв.34	ООО «НДУ»
Гайдара 31 кв.44 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.44	ООО «НДУ»
Волгоградская 10 кв.60 ИТ		Устранение протечки шиферной кровли в районе кв.60	ИП «Попов»
Набережная 61 кв.128 ИТ АДС		Ремонт шиферной кровли в районе жилой комнаты (окна выходят во двор) кв.128	ИП «Лесных»2
К. Маркса 27 кв.23 ИТ		Ремонт шиферной кровли в районе кв.23 (желоба, свесы — комната со стороны ул. К. Маркса)	ИП «Лесных»1
Московская 12 кв.102 ИТ		Ремонт примыкания к вентканалам (металлопрофильная кровля) в районе кв.102 и в районе подъезда № 6	ООО «НДУ»
Ленина 67 кв.51		Прочистка и при необходимости ремонт водоотводящей системы в районе кв.51 и 61 (при большом объеме дождевых осадков вода стекает по свесам на балконы вышеуказанных квартир)	ИП «Килка Т.Г.»

## мягкие кровли
Адрес		Др работы	Подрядчик
Ленина 22 кв.93 ИТ		Герметизация козырьков балконных плит кв.93, 3 подъезд (2 шт.со стороны торца МКД и пр. Ленина), на одном козырьке установлен наружный блок кондиционера и устранить протечку мягкой кровли в районе входной двери кв.93, внутреннего водостока и лифтовой подъезда № 3. Герметизация кровельного покрытия козырьков и устранение протечки на лестничной клетке подъезда № 3 в районе внутреннего водостока и лифтовой. Ремонт, восстановление, гидроизоляция балконного козырька в районе кв.93	ИП «Лесных»2
Волгоградская 26 кв.33		Ремонт мягкой кровли в районе кв.33; герметизация стен МП лифта подъезда № 1	ИП «Попов»
Дзержинского 215 кв.81 ИТ		Кровельное покрытие козырька лоджии с примыканием к стеновой панели в районе кв.81	ИП «Килка Т.Г.»
Хворостянского 7 кв.116 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.116	ИП «Килка Т.Г.»
Куникова 19 кв.105 ИТ служба 112		Ремонт штукатурного слоя кирпичной кладки на лифтовой 2- подъезда и ремонту примыкания мягкой кровли к лифтовой в рамках гарантийного ремонта — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Исаева 6 кв.186 ИТ ГИС ЖКХ		В срочном порядке устранить протечки в районе примыкания к лифтовой шахте подъезда № 3 и составить локальную смету для проведения дополнительных работ по ремонту кровли в месте протечки. Ремонт кровли в районе лифтовой 3-го подъезда в рамках гарантийного ремонта и ремонт кровли в районе кв.80 (коридор и кухня)	ИП «Лесных»2
Новороссийской республики 8 кв.24		Ремонт мягкой кровли в районе кв.24 и удлинить выпуск водосточной трубы на зеленую зону (в районе подъезда № 3)	ИП «Лесных»1
Герцена 11 кв.159		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.159	ООО «НДУ»
Мысхакское шоссе 46 кв.125 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе водостока, ремонт кровельного покрытия парапета и козырьков балконов (2шт.) с примыканием к стеновой панели в районе кв.125	ИП «Попов»
Октябрьская 1 корпус 2 кв.48 служба 112		Ремонт мягкой кровли над кв.48 — 4м2 (после капремонта)	ИП «Лесных»1
Дзержинского 204 кв.38 ИТ		Ремонт мягкой кровли, кровельного покрытия козырька балкона в районе кв.38	ИП «Килка Т.Г.»
Карамзина 23 кв.44 ИТ		Ремонт вентканала в районе кв.33 и герметизация лифтовой шахты (1 подъезд)	ИП «Лесных»2
Ленина 22 кв.61 ИТ		Герметизация козырька балкона кв.61 и устранение протечки в районе фанового стояка в санузле	ИП «Лесных»2
Карамзина 21 кв.69 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кухни кв.69 и над лестничной клеткой подъезда № 2 (примыкание к лифтовой 2-го подъезда)	ИП «Лесных»2
Межевая 6 кв.35 ИТ АДС		Ремонт мягкой кровли в районе кв.35	ИП Бойко А.В.
Козлова 56 кв.72 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.72	ООО «НДУ»
Малоземельская 9 кв.141 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе водостока над тамбуром кв.141-142 (течь на электрощит)	ИП «Попов»
Малоземельская 15 кв.63 ИТ		Ремонт кровли и примыкания к МП лифта в районе кв.63	ИП «Попов»
Куникова 92-А кв.78 служба 112		Ремонт мягкой кровли в районе кв.78 — срочно!	ИП «Попов»
Куникова 38 кв.45 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.45 — срочно!	ИП «Попов»
Хворостянского 1 кв.40,104 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.40 и кв.104	ИП «Килка Т.Г.»
Алексеева 25 кв.69 ИТ служба 112		Устранение протечки мягкой кровли в районе лестничной клетки 2 подъезд, 9 этаж (примыкание к лифтовой), коридора и кухни кв.69 — срочно!	ИП «Лесных»2
Толстого 19 кв.35 ИТ		Восстановление откосов по периметру оконного проема МП и примыкание мягкой кровли в районе машинного помещения в подъезде № 1. Намокает электропроводка в кв.35 — срочно!	ИП «Лесных»2
Куникова 48		Ремонт мягкой кровли и герметизация стен МП лифта, устранение протечки в районе окна тамбура выхода на кровлю — срочно!	ИП «Попов»
Г. Десантников 83 кв.31 ИТ ГЖИ		Ремонт мягкой кровли и примыкания к парапету в районе кв.31 — срочно!	ИП «Попов»
Дзержинского 187 кв.127 ИТ служба 112		Замена внутренней водосточной трубы через перекрытие с кровли на 9 этаж (течь в коридоре кв.127) в подъезде № 4 — срочно!	ИП «Попов»
Вербовая 21 кв.44 ИТ		Установка козырька над дверью выхода на кровлю в подъезде № 2 — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 38 кв.51 ИТ		Герметизация стен МП лифта в подъезде № 2 — срочно!	ИП «Попов»
Г. Десантников 36 кв.29 служба 112		Устранение протечки кровли в районе кв.29 (течь над лестничной клеткой в районе вх.двери и эл.щита) — срочно!	ИП «Попов»
Куникова 36 кв.33 кв.12 служба 112		Ремонт мягкой кровли над подъездом № 1 (течь на эл.щит) — срочно! Над кв.43 в районе примыкания кровельного материала к стеновой панели подъезда № 2	ИП «Попов»
Куникова 60-А кв.62 АДС		Ремонт кровельного покрытия козырьков балконов кв.61,62, ремонт мягкой кровли, примыкания к парапету в районе кв.64 — срочно!	ИП «Попов»
Дзержинского 210 кв.71 АДС		Ремонт мягкой кровли, примыкания к вентканалам и парапетам в районе кв.71 и 73 — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Молодежная 8 кв.121 ИТ служба 112		Устранить протечку мягкой кровли в районе водостока (кв.121) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 10 кв.105 ИТ служба 112		Устранить протечку мягкой кровли в районе кв.105 — срочно!	ИП «Попов»
Волгоградская 20 кв.33 ИТ АДС		Ремонт мягкой кровли в районе водостока и над кв.33 — срочно!	ИП «Попов»
Куникова 104 кв.153 ИТ служба 112		Ремонт мягкой кровли в районе кв.153 — срочно!	ИП «Попов»
Куникова 50-А кв.114 ИТ кв.170 служба 112		Ремон мягкой кровли в районе водостоков (кв.156,169,170), герметизация стен МП лифта, замена окна (форточки) в МП лифта — срочно! Ремонт кровли в районе кв.170 — срочно!	ИП «Попов»
Энгельса 74 кв.102 ИТ		Ремонт кровельного покрытия козырька балкона и примыкания к фасаду кв.102	ИП «Лесных»2					На 19.04.13г. Кровля потекла со слов домкома
Карамзина 6 кв.81 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.81 (течь на кухне, течь на электропроводку и на л/клетке 9 этажа (примыкание к лифтовой) — срочно!	ИП «Лесных»2
Набережная 57-А кв.29 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе коридора кв.52 и над лестничной клеткой подъезда № 2 (примыкание к лифтовой 2-го подъезда)	ИП «Лесных»2
Межевая 6 кв.77 ИТ		В срочном порядке ремонт мягкой кровли в районе межквартирной площадки (электрощит) и оклейку кровельным материалом козырька лоджии (в первую очередь!) в кв.77	ИП Бойко А.В.
Дзержинского 150 кв.80 ИТ АДС		Устранение протечки мягкой кровли в районе кухни кв.80 (в районе вентканала) и в районе фанового стояка в туалете кв.80	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 150 кв.39 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе подъезда № 1 - течь на лестничной клетке (примыкания к лифтовой) и в коридоре кв.39 в районе внутреннего водостока, в районе кв.40 на межэтажный эл.щит и кухне кв.40	ИП «Килка Т.Г.»
Энгельса 80 кв.34 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.33,34,35 (смежная стена коридора квартир). Ремонт кровельного покрытия козырьков балконов в кв.34,35,33 (лоджия), примыкание кровли к машинному отделению на отдельных участках, примыкание к парапету (кв.34), восстановление откосов по периметру оконного блока МП	ИП «Лесных»2
Мысхакское шоссе 50 кв.141 ИТ служба 112		Ремонт штукатурного слоя вентканала в районе кв.141 — срочно!	ИП «Попов»
Дзержинского 204 кв.95 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.117,120, герметизация стен МП лифта подъезда № 3	ИП «Килка Т.Г.»
Алексеева 22 кв.134 ИТ		Устранение протечки мягкой кровли в районе кладовки кв.134 и на лестничной клетке подъезда № 4 (нет отливов на окнах лифтовой и маш.отделения)	ИП «Килка Т.Г.»
Карамзина 51 кв.56 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе лестничной клетки и кв.77, устройство отлива на окне машинного отделения — срочно! Устранение протечки мягкой кровли в районе жилой комнаты (натяжной потолок) и на кухне над окном кв.77 и на лестничной клетке 9 эт. Был проведен хороший ремонт лестничных клеток — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Энгельса 80 кв.104 ИТ		В срочном порядке взять на контроль выполнение текущего ремонта мягкой кровли в районе кв.104. Стоит в плане на 2 квартал 2021г.	ИП «Лесных»2
Набережная 69-Б кв.135		Ремонт мягкой кровли в кухне, жилой комнате (ремонт примыкания к парапету, со стороны двора сорвало металл с парапета, металл лежит на кровле), ремонт парапета с торца дома, герметизация балконной плиты кв.135 (со стороны фасада) и ремонт кровли над машинным отделением (кровля с бронированным покрытием), ремонт примыкания к лифтовой, устройство откосов на двери выхода на кровлю (пена разрушилась)	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 25 кв.29 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.29 и подъезда № 1	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 25 кв.30 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.30	ООО «НДУ»
Герцена 11 кв.162		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе подъезда № 2	ООО «НДУ»
Герцена 7 кв.114 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.114	ООО «НДУ»
Кутузовская 17 кв.102 ИТ служба 112		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.102 и 103 — срочно!	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 66-Б кв.58 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.58	ООО «НДУ»
Куникова 62 кв.56 ИТ		Ремонт кровли и примыкания к вентканалу в районе кв.56	ИП «Попов»
Дзержинского 195 кв.28 ИТ		Замена (ремонт) фановой трубы через перекрытие из кв.28 на кровлю	ИП «Попов»
Куникова 54 кв.58 ИТ		Замена внутренней водосточной трубы через перекрытие с кровли на 5 этаж подъезда № 2	ИП «Попов»
Малоземельская 9 кв.143 ИТ служба 112		Ремонт мягкой кровли в районе кв.143 — срочно!	ИП «Попов»
Г. Десантников 59 кв.56 ИТ АДС		Ремонт мягкой кровли и примыкания к вентканалу и парапету в районе кв.56	ИП «Попов»
Куникова 38 кв.43,44 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.43 и 44	ИП «Попов»
Дзержинского 218 кв.76 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.85 над общим коридором (течь на электрощит) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 10 кв.135 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.134 и 135	ИП «Попов»
Хворостянского 1 кв.104,40 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.39-40, 104, герметизация оконных отливов с 10 по 5 этажи в подъезде № 2	ИП «Килка Т.Г.»
Ж. Хохловой 2 кв.28 ИТ АДС		Ремонт мягкой кровли в районе кв.28, над лестничной площадкой (ляда) в подъезде № 2, над кв.13,14,15 — течь в районе электропроводки — срочно!	ИП Бойко А.В.
Волочаевская 17 ИТ		В срочном порядке ремонт мягкой кровли над машинным отделением (залитие лифтового оборудования)	ИП Бойко А.В.
Г. Десантников 57 кв.70 ИТ		Ремонт мягкой кровли и примыкания к МП лифта в районе кв.70	ИП «Попов»
Куникова 36 кв.73 ИТ		Устранение протечки кровли в районе кв.73 — срочно!	ИП «Попов»
Куникова 62-А кв.18 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.32 — срочно!	ИП «Попов»
Г. Десантников 55-А кв.50 ИТ		Ремонт мягкой кровли и примыкания к вентканалу и парапету в районе кв.50 (составить предварительно смету)	ИП «Попов»
Дзержинского 134 кв.71,72 АДС		Устранение протечки мягкой кровли в районе ванной комнаты кв.71 (течь на потолке со спотов) и на лестничной клетке 9 эт. В районе кабелей малоточки окно лифтовой. Устранение протечки мягкой кровли в районе жилой комнаты кв.72 (течь на стене со смежной с кв.71) и на балконе требуется герметизация козырьков балконов кв.71-72	ИП «Лесных»2
Карамзина 33 кв.33 ИТ		Устранение протечки мягкой кровли в районе коридора кв.33 (течь по стене) и на лестничной клетке 9 эт.в районе лифтовой и над электрощитом кв.33-34 — срочно!	ИП «Лесных»2
Ленина 22 кв.256 ИТ служба 112		Устранение протечки мягкой кровли в районе лестничной клетки 8 подъезд, 9 эт.в районе внутреннего водостока и на л/клетке примыкание лифтовой к парапету (на парапете нет гидроизоляции) и в туалете кв.256 (течь с фанового стояка в месте стыка) установить козырек на вентканале кв.256	ИП «Лесных»2
Сакко и Ванцетти 18/1 кв.66 ИТ		Ремонт мягкой кровли (примыкания к машинному отделению в подъездах № 1 и 2, а также замена оконных блоков в трех подъездах (стена перед выходом на кровлю), с восстановлением откосов. Работы согласовать с домкомом кв.37 Сусикьян Л.Н.	ИП Бойко А.В.
Карамзина 37 кв.7 ИТ		В срочном порядке устранение протечки мягкой кровли над лифтовыми 1-2 подъездов (в 1-ом подъезде течь в центре машинного отделения на электропроводку, 2-м подъездом вырван участок мягкой кровли с отливом)	ИП «Лесных»2
Алексеева 25 кв.31 ИТ		Устранение протечки мягкой кровли в районе кухни кв.105 (течь примыкания к лифтовой)	ИП «Лесных»2
Тобольского 5 кв.164 ИТ		Ремонт бетонного козырька над вентилируемым канализационным стояком с восстановлением мягкого кровельного покрытия в районе кв.164	ООО «НДУ»
Ленина 22 кв.158 ИТ		Устранение протечки мягкой кровли в районе кв.158 (жилая комната), 9 этаж	ИП «Лесных»2
Куникова 92-А кв.74		Ремонт мягкой кровли в районе кв.74 и над общим коридором подъезда№ 2; над общим коридором подъезда № 1 в районе кв.78-80	ИП «Попов»
Дзержинского 132 кв.28 ИТ обращение в защиту прав потребителей кв.69		Устранение протечки мягкой кровли в районе лестничной клетки 9 эт. 2 подъезд и устройство козырьков на лифтовых 1 - подъездов — срочно!	ИП «Лесных»2
Сакко и Ванцетти 20 кв.38 ИТ ГИС ЖКХ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.38 — срочно!	ИП Бойко А.В.
Анапское шоссе 52 кв.31		Ремонт мягкой кровли над кв.31	ООО «НДУ»
Толстого 11 кв.13 ИТ		Взять на контроль выполнение текущего ремонта мягкой кровли март-апрель 2022г.в районе кв.13. Ремонт был запланирован на 4 квартал 2021г.	ИП «Лесных»2
Карамзина 27 кв.69 ИТ		В срочном порядке устранить протечку мягкой кровли над квартирой № 69 (устройство примыкания к парапету по периметру)	ИП «Лесных»2
Мефодиевская 112 кв.108 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.108 (район водоприемной воронки внутреннего водостока)	ИП Бойко А.В.
Куникова 58 кв.53 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.53- срочно!	ИП «Попов»
Молодежная 8 кв.118 ИТ служба 112		Ремонт мягкой кровли в районе кв.118-119 — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Малоземельская 13 кв.58 ИТ служба 112		Ремонт мягкой кровли в районе кв.58 — срочно!	ИП «Попов»
Дзержинского 215 кв.104 ИТ служба 112 кв.155		Ремонт кровельного покрытия козырька балкона в районе кв.77, ремонт мягкой кровли в районе кв.154-155 над общим коридором	ИП «Килка Т.Г.»
Карамзина 51-А кв.80 ИТ		Устранение протечки мягкой кровли над общеквартирным коридором в районе кв.78-79-80 (течь над межэтажным электрощитом) — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 206 кв.172 ИТ		Ремонт кровельного покрытия козырьков лоджий в районе кв.172-173 с примыканием к стеновой панели	ИП «Килка Т.Г.»
Новороссийской республики 8 кв.46 служба 112		В срочном порядке ремонт мягкой кровли в районе кв.46 (две комнаты, над лоджией), а также гидроизоляцию фасада со стороны двора	ИП «Лесных»1
Сакко и Ванцетти 20 кв.40 ИТ УГХ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.40 — срочно!	ИП Бойко А.В.
Новороссийской республики 8 кв.11		Ремонт мягкой кровли и гидроизоляция парапетной плиты в районе кв.11 (комната со стороны главного фасада)	ИП «Лесных»1
Хворостянского 7 кв.113 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.113	ИП «Килка Т.Г.»
Новороссийской республики 8 кв.10		Ремонт мягкой кровли в районе кв.10	ИП «Лесных»1
Мефодиевская 112 кв.35 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.35, общий коридор с кв.36 (течь в районе электрощита) — срочно!	ИП Бойко А.В.
Кутузовская 13 кв.39 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.39 и подъезда № 1	ООО «НДУ»
Видова 56 кв.105 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе подъезда № 3	ООО «НДУ»
Кутузовская 17 кв.103 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.103	ООО «НДУ»
Герцена 17 кв.53 ИТ АДС		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.53 и в районе подъезда № 2	ООО «НДУ»
Труда 6 кв.152, п. Гайдук ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.161	ИП Бойко А.В.
Золотаревского 4 кв.57,58,59 ИТ		Составить смету на ремонт мягкой кровли в районе кв.57,58,59 для согласования с домкомом	ИП «Попов»
Куникова 36 кв.60 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.60 и над лестничной клеткой в подъезде № 4	ИП «Попов»
Куникова 60-А кв.50		Ремонт мягкой кровли в районе кв.29-30	ИП «Попов»
Хворостянского 9 кв.38 ГЖИ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.38 — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 83 кв.29 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.29 и 1-ым подъездом-срочно!	ИП «Попов»
Г. Десантников 73 кв.59 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.59 и над лестничной клеткой подъезда № 4	ИП «Попов»
Дзержинского 187 кв.126 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.126	ИП «Попов»
Куникова 52 кв.34		Ремонт мягкой кровли (в полном объеме) в районе кв.34	ИП «Попов»
Куникова 52 кв.107		Ремонт мягкой кровли в районе кв.105-106, герметизацию стен МП лифта в подъезде № 3	ИП «Попов»
Куникова 58-А кв.49,50,51		Ремонт мягкой кровли в районе кв.51 и кровельного покрытия козырьков балконов кв.49,50,51	ИП «Попов»
Дзержинского 216-А кв.70 служба 112 ГЖИ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.69- 70 и ремонт кровли над машинным помещением лифта в подъезде № 3— срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 165 кв.134 ИТ АДС		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.320 и 324 (по гарантии ИП Соколов)	ООО «НДУ»
Видова 165 кв.460 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.460	ООО «НДУ»
Видова 165 кв.134 ИТ АДС		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.28,123,413	ООО «НДУ»
Мысхакское шоссе 71 кв.81 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.81	ИП «Попов»
Мысхакское шоссе 71 кв.148 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.78,158-161 и над общими коридорами	ИП «Попов»
Куникова 92-А кв.80,79		Ремонт мягкой кровли над общим коридором подъезда № 1 в районе кв.79 — 81 и над общим коридором подъезда № 2 в районе кв.86	ИП «Попов»
Скобликова 3 кв.63 ИТ		Ремонт мягкой кровли над кв.25 и машинными помещениями подъездов № 2 и 3	ИП «Лесных»1
Куникова 19 кв.105 ИТ		Ремонт козырьков балконов в районе кв.33,72,105,107 и установить металлическое ограждение в местах где оно демонтировано	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 154 кв.73, 41 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.73,74,75,76	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 140 кв.72 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.33-34, устройство облегченного козырька над дверью выхода на кровлю (1 подъезд) и штукатурка кирпичной кладки (заложено окно в лифтовой 1 подъезда)	ИП «Лесных»2
Карамзина 25 кв.69 ИТ		В срочном порядке ремонт мягкой кровли над кв.69-70 и лестничной клеткой подъезда № 2	ИП «Лесных»2
Карамзина 27 кв.68 ИТ		Ремонт мягкой кровли над кв.36 (протечка в жилых комнатах, коридоре), ремонт примыканий к парапету по периметру квартиры и герметизация вентканала	ИП «Лесных»2
Видова 165 кв.57 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.57 и в районе подъезда № 2	ООО «НДУ»
Куникова 58-А кв.115		Ремонт мягкой кровли и примыкания к вентканалу в районе кв.115	ИП «Попов»
Шиллеровская 4 кв.29		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.29	ООО «НДУ»
Шиллеровская 4 кв.30		Ремонт желобов на мягком кровельном покрытии в районе кв.30 и в районе подъезда № 2	ООО «НДУ»
Камская 30 кв.13 ИТ		Ремонт мягкого кровельного покрытия в районе кв.13 и в районе подъезда № 1	ООО «НДУ»
Карамзина 6 кв.65 ИТ		Работы по герметизации стен лифтовых 1-2 подъездов	ИП «Лесных»2
Куникова 46 кв.73 ИТ		Ремонт примыкания кровельного покрытия козырька балкона к стеновой панели в районе кв.73	ИП «Попов»
Г. Десантников 65 корпус 2 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе пристройки нежилого помещения ООО «Кондитер»	ИП «Попов»
Волгоградская 54 кв.205 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.205	ИП «Попов»
Г. Десантников 38 кв.36 ИТ		Ремонт мягкой кровли в районе кв.36	ИП «Попов»
Г. Десантников 65 корпус 2 кв.23 ИТ		Составить смету на ремонт балконного козырька в районе кв.23, 9 этаж	ИП «Попов»

								было на февраль 2013г.

## электрика
Адрес		Др работы	Подрядчик
Ленина 22 кв.23		Отремонтировать светильник МОП в 1 подъезде 1 этаж между входной дверью и лестничным проемом	ИП «Лесных»2
Г. Десантников 73 кв.42		Установить светильники (прожектора светодиодные) освещения придворовой территории с торцов здания возле 1 и 6 подъездов	ИП «Попов»
Дзержинского 205-А кв.5		Прошу провести ремонт светильников МОП в подъездах при необходимости произвести замену светильников	ИП «Попов»
Дзержинского 210 кв.106		Произвести работы согласно письма № 7312, кроме установки светильника на бойлерной по МКД Дзержинского 21. 1. Восстановить освещение над входами в мусорокамеры на всех 4 подъездах. 2. Произвести замену светильников (РКУ) освещения придворовой территории на светодиодные. Места и светильники согласовать со старшим по мкд, кроме установки над бойлерной	ИП «Килка Т.Г.»
Кутузовская 3 кв.10		Установить светильник с выключателем в тамбуре 1 подъезда МКД	ООО «НДУ»
Видова 116 кв.20		Провести обследование и подготовку дефектной ведомости по ремонту, замене сети электроснабжения	ООО «НДУ»
Энгельса 66 кв.16		Повторно восстановить электроснабжение квартиры №16. Провести работы по ремонту этажного РЩ, (установить автоматы на квартиры, также за счет собственника установить ИПУ и сопутствующие оборудование)	ИП «Лесных»2
Луначарского 2 кв.14		Произвести замену светильников МОП на светодиодные во всем МКД. Количество, тип согласовать с домкомом.	ООО «НДУ»
Дзержинского 203 кв.21		Провести работы по установке светодиодных светильников МКД (3эт.-2, 4эт.-2, 5эт.-2, 8эт.-2, 9эт.-2)	ИП «Попов»
Анапское шоссе 1/3 кв.41		Установить прожектор 100 на торец МКД со стороны 4 подъезда	ООО «НДУ»
Дзержинского 215 кв.104		1. Провести обследование этажного эл.РЩ рядом с квартирой №81 и77 кв.на предмет корректного подключения потребителей при необходимости привести в соответствие в срок до 25.01.2022г. Подробно в заявлении № 226 кв.104 2. провести ППР всех этажных эл.РЩ МКД (осмотр, протяжка, изоляция, уборка мусора, в том числе строительного), также установить запорные устройства на РЩ в срок до 24.02.2022г. Подробно в заявлении № 225 кв.104	ИП «Килка Т.Г.»
Московская 4 кв.26		Произвести замену светильника придомовой территории (РКУ кобра) над первым подъездом на светодиодный прожектор	ООО «НДУ»
Рубина 4 кв.6		В очередной раз провести работы : 1. 1 подъезд, 3 этаж: электрический провод , проходящий от выключателя к этажному щитку, не закреплен на стене и введен в щиток через дверцу, что в дальнейшем не позволит обеспечить закрытие щитка на запирающее устройство. 2. Не установлен уличный светильник над входом в 1 подъезд. 3. 2 подъезд, тамбур: электрические провода, ведущие к тамбурному светильнику и в подвал не закреплены на стене, находятся в подвешенном состоянии , причем на доступной ребенку высоте. 4. 3 подъезд, 4 этаж: не изолированы стыки электропроводов в месте соединения старого, выходящего из стены, и нового от установленного светильника. Находящиеся под напряжением провода оголены. Не удален старый светильник. 5. Не заделаны раствором отверстия в стенах, образовавшиеся в результате демонтажных работ: на 1,2,3 этажах 1 подъезда, на 3 этаже 2 подъезда, на 1,4 этажах 3 подъезда. 6. Представленный исполнителями бланк «Акта выполненных работ» не соответствует по форме и содержанию унифицированной форме КС-2, используемой для оформления выполненных работ при текущем ремонте. Заполнение этого актового документа является строго обязательным для каждого исполнителя. 7. Направленные подрядчиком на МКД специалисты не имели при себе документы, подтверждающие их квалификацию и право на выполнение электро-ремонтных работ. Устранить выявленные замечанияи по выполнению сообщить для совместного участия в сдаче работ	ИП «Лесных»1
Труда 6 кв.152, п. Гайдук		Установить светодиодный прожектор для освещения придомовой территории	ИП Бойко А.В.
Ленина 83 кв.79		Заменить на входных группах светильники на светодиодные. Также проверить все светильники МОП и при необходимости отремонтировать, заменить лампы	ИП «Килка Т.Г.»
Герцена 17 кв.50		Установить доп.светильник с торца МКД для освещения двора, а также отремонтировать светильники МОП	ООО «НДУ»
Ленина 40-А кв.50		Заменить светильники МОП в 4 подъезде на светодиодные на 1,3,4,5 этажах МКД	ИП «Лесных»2
Набережная 21 кв.49, кв.52		Отремонтировать освещение входной группы 3-го подъезда	ИП «Лесных»1
Советов 26 кв.3		Установить прожекторы для освещения придомовой территории над 3 и 5 подъездами	ИП «Лесных»1

## сантехника
Адрес		Др работы	Подрядчик
Волгоградская 26 кв.106 ИТ		Замена системы холодного водоснабжения в подвальном помещении подъезда № 3	ИП «Попов»
Видова 67-А кв.74 ИТ		Выполнить работы по завершающему этапу работ по замене труб центрального отопления в подвальном помещении	ООО «НДУ»
Советов 21		Замена канализационного выпуска в 4-ом подъезде	ИП «Лесных»1
Советов 7		Замена общедомового трубопровода водоотведения (стояк, выпуск) в помещении банка под квартирой № 17 в МКД	ИП «Лесных»1
Дзержинского 138 кв.24		Замена вентилей и сбросников на системе ХВС и ГВС по всему подвалу в МКД	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 64		Замена аварийных участков общедомовой инженерной сети холодного водоснабжения в подвале дома	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 16 кв.46		Произвести замену аварийных отопительных приборов в квартире №46	ООО «НДУ»
Алексеева 25 кв.31		Замена вентилей и сбросников на системе ХВС и ГВС по всему подвалу в МКД и при необходимости запорную арматуру на узлах ХВС и ГВС	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 16 кв.25		Замена неудовлетворительного участка трубопровода полотенцесушителя в квартире № 25	ООО «НДУ»
Мефодиевская 110 кв.68		Ремонт канализации в мусорокамерах жилого дома	ИП Бойко А.В.
Мысхакское шоссе 46 кв.77 ИТ		Произвести замену аварийных участков общедомовой системы отопления в кв.77	ИП «Попов»

## швы
Адрес		Др работы	Подрядчик
Дзержинского 215 кв.104		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.98, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 182-А кв.13 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и фактурного слоя в районе кв.13	ООО «НДУ»
Дзержинского 217 кв.203 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.203	ИП «Килка Т.Г.»
Алексеева 25 кв.108 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и герметизация стеновой панели в районе кв.108	ИП «Лесных»2
Карамзина 29 кв.32		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и заделки трещины в районе 8-го и 5-го этажей в ж/доме	ИП «Лесных»2
Козлова 80 кв.27		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.27, 1 этаж	ООО «НДУ»
Видова 81-А кв.55 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и ремонт фасада дома (обязательно район аншлага , угол дома, где водосточная труба) в районе кв.55, 1 этаж	ООО «НДУ»
Видова 168 кв.7 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.7, 3 этаж	ООО «НДУ»
Хворостянского 11 кв.120		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.120	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 215 кв.148		Ремонт, восстановление, гидроизоляция лоджии кв.148, 8 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 25 кв.18		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и герметизация участка стены в районе кв.18 и восстановление фактурного слоя в районе кв.23 (5 и 6 этажи)	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 218 кв.62		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.62, 7 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Энгельса 74 кв.92 ИТ		Ремонт отдельного участка наружной стеновой панели и оконных откосов в районе комнаты кв.92 (со стороны двора, 6 этаж)	ИП «Лесных»2
Куникова 48 кв.34 ИТ		Закрытие технологических окон на тех.этаже в районе кв.34	ИП «Попов»
Дзержинского 203 кв.1 служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов кв.1	ИП «Попов»
Ленина 12 кв.51 АДС		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов кв.51, 3 этаж	ИП «Лесных»2
Куникова 58-А кв.82		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.82, 3 этаж	ИП «Попов»
Энгельса 66 кв.163 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.163	ИП «Лесных»2
Межевая 6 кв.74 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.74 (герметизация от последнего этажа до карниза), 7 этаж	ИП Бойко А.В.
Вербовая 17 кв.60 служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.60 (торец и угол), 5 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Волгоградская 32 кв.65 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (вертикальный) и ремонт участка стены в районе кв.65 (кухня), 8 этаж	ИП «Попов»
Дзержинского 218 кв.106 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.106,97 и квартира выше на 3-ем этаже (1,2,3 этажи)	ИП «Килка Т.Г.»
Куникова 60 кв.128		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.128, 5 этаж	ИП «Попов»
Г. Десантников 85 кв.23 ИТ АДС		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.23, 2 этаж	ИП «Попов»
Герцена 9 кв.424		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.424, 4 этаж	ООО «НДУ»
Мефодиевская 120 кв.87		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов и ремонт фасада жилого дома	ИП Бойко А.В.
Первомайская 3 кв.29		Составить смету на ремонт участка стены в районе (окна) кв.29	ИП Бойко А.В.
Мысхакское шоссе 46 кв.15 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.78,79, 5 этаж	ИП «Попов»
Мысхакское шоссе 50 кв.141 ИТ служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.141, 9 этаж	ИП «Попов»
Алексеева 22 кв.23 ИТ ГИС ЖКХ служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (вертикальный) в районе кв.23, 7 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Мысхакское шоссе 52 кв.64 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.64, 4 этаж	ИП «Попов»
Прямая 33 кв.98 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.68,74,77,135,146,147	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 135 кв.33 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.33. Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов и герметизацию участка стены (под подоконниками кухни и жилой комнаты) в районе кв.33, 3 этаж	ООО «НДУ»
Литейный 38 кв.57 ИТ служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.57	ИП Бойко А.В.
Днестровская 2 кв.7 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.7	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 29 кв.11 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.11 (течет сильно, приходила плакала собственник и ходила со сметой к директору)	ООО «НДУ»
Тобольская 5 кв.107 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.79 и 148	ООО «НДУ»
Тобольская 5 кв.148 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.148	ООО «НДУ»
Тобольская 5 кв.117 ИТ кв.140 служба 112 №317436 317468от27.12.21г.		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.117,140,155,154 (7,8,9 этажи)	ООО «НДУ»
Герцена 11 кв.162		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.162	ООО «НДУ»
Карамзина 57 кв.59 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.59. Со слов домкома добавить в смету кв.32,стена течет у нее.	ИП «Килка Т.Г.»
Глухова 20 кв.22 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.22	ИП «Килка Т.Г.»
Дзержинского 168 кв.10 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию швов в районе кв.10	ИП «Килка Т.Г.»
Набережная 69-Б кв.111		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.111	ИП «Лесных»2
Молодежная 8 кв.106 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.106, 7 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Хворостянского 1 кв.25 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.25	ИП «Килка Т.Г.»
Хворостянского 1 кв.80 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.80, последний этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 71 кв.10 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.10	ИП «Попов»
Г. Десантников 71 кв.27 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.27	ИП «Попов»
Г. Десантников 17 кв.32 ИТ		Ремонт фасада в районе кв.32	ИП «Килка Т.Г.»
Малоземельская 21 кв.5 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.5	ИП «Попов»
Видова 182-А кв.13 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.13	ООО «НДУ»
Ленина 39 кв.7		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.7, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Суворовская 2-А кв.6 ИТ АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.6 (выше шва кв.6) и герметизация участка стены квартиры выше (район кондиционера), 2 этаж	ИП «Лесных»2
Алексеева 29 кв.57 ИТ АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.57 (выше шва кв.57) и герметизация участка стены квартиры выше (район кондиционера), 4 этаж	ИП «Лесных»2
Куникова 104 кв.55 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.55	ИП «Попов»
Куникова 104 кв.133 ИТ АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.133, 6 этаж	ИП «Попов»
Видова 168 кв.37 ИТ АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и герметизация участка стены в районе кв.37, 3 этаж	ООО «НДУ»
Толстого 17 кв.52 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.46	ИП «Лесных»2
Толстого 17 кв.52 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.51	ИП «Лесных»2
Толстого 17 кв.52 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.48,52,53,57,61,65,69 и оштукатуривание стеновых панелей кв.70,62	ИП «Лесных»2
Межевая 6 кв.77 ИТ		Ремонт участка стены лоджии в районе кв.77, последний этаж	ИП Бойко А.В.
Межевая 6 кв.78 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция стены и герметизация бетонного козырька (примыкание к карнизу) в районе кв.78, герметизация бетонного козырька (примыкание к карнизу) в районе кв.77, последний этаж	ИП Бойко А.В.
Карамзина 2/8 кв.15 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.15, 5 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Козлова 56 кв.65 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.65 (над окном кухни, заделать трещину), 8 этаж	ООО «НДУ»
Дзержинского 132 кв.69 ИТ написал в защиту прав потребителей		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.69, последний этаж — срочно!	ИП «Лесных»2
Мысхакское шоссе 52 кв.23 ИТ служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.23, 2 этаж	ИП «Попов»
Советов 34-А кв.11 АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция фактурного слоя в районе кв.11 (кухня), 3 этаж и прочистка водосточной трубы в районе кв.11	ИП «Лесных»1
Советов 34-А кв.10		Ремонт фактурного слоя фасада в районе кв.10 (кухня) и восстановление архитектурного выступа под отливом кухонного окна кв.14 (4 этаж)	ИП «Лесных»1
Советов 34-А кв.6 АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.6, 2 этаж	ИП «Лесных»1
Челюскинцев 14 кв.10 служба 112		Восстановление фактурного слоя в районе кв.10, 3 этаж	ИП «Лесных»2
Дзержинского 204 кв.8 ИТ служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.8, 2 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 38 кв.33		Герметизация стеновой панели в районе кв.33	ИП «Попов»
Куникова 48 кв.34 ИТ		Герметизация стеновой панели в районе кв.34	ИП «Попов»
Набережная 57-А кв.52 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.52, 7 этаж	ИП «Лесных»2
Набережная 57-А кв.36 ИТ служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.36, 3 этаж	ИП «Лесных»2
Дзержинского 215 кв.104 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.66, 2 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 18 кв.102 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.102 (кухня и жилая комната), 3 этаж	ИП «Попов»
Волгоградская 12 кв.42 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.42, 3 этаж	ИП «Попов»
Видова 87 кв.66 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и ремонт участка стены (квартиры выше) в районе кв.66, 8 этаж	ООО «НДУ»
Герцена 11 кв.2 АДС, служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.2, 1 этаж	ООО «НДУ»
Герцена 7 кв.125 ИТ служба 112		Составить смету на ремонт технологических отверстий в районе кв.125, 1 этаж	ООО «НДУ»
Индустриальная 6-А кв.48 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.48, 1 этаж	ООО «НДУ»
Литейный 38 кв.137 ИТ		Ремонт межпанельных швов в районе кв.137, 7-8 этаж (сделать швы бюджетно)	ИП Бойко А.В.
Куникова 62-А кв.18 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.10- 3 этаж; кв.11- 4 этаж; кв.18-5этаж	ИП «Попов»
Энгельса 66 кв.65 ИТ служба112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (вертикальный и горизонтальные, углы и торец, примыкание к кровли первого подъезда) в районе кв.65, 9 этаж	ИП «Лесных»2
Золотаревского 2 кв.17 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.17 (угол квартиры), 5 этаж	ИП «Попов»
Золотаревского 2 кв.37 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.37, 1 этаж	ИП «Попов»
Золотаревского 2 кв.69 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.69	ИП «Попов»
Видова 188 кв.104 ИТ		Ремонт и восстановление фасада в районе кв.104, 5 этаж	ООО «НДУ»
Суворовская 13 кв.1 ИТ служба 112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.1, 1 этаж	ИП «Лесных»2
Куникова 92-А кв.78 служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.78, 5 этаж	ИП «Попов»
Куникова 92-А кв.86		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.86, вроде последний этаж	ИП «Попов»
Энгельса 80 кв.88 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.88, 4 этаж	ИП «Лесных»2
Краснознаменный 2-А кв.9 ИТ служба 112		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.9 и кв.13,(кв.9 -4 этаж)	ООО «НДУ»
Краснознаменный 2 кв.51 ИТ АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.51 (кухня и зал -торец),2 этаж	ООО «НДУ»
Г. Десантников 55-А кв.50 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.50, последний этаж	ИП «Попов»
Энгельса 78 кв.30 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и герметизацию стены в районе кв.30, 8 этаж	ИП «Лесных»2
Днестровская 4 кв.14 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.14, 3 или 4 этаж	ООО «НДУ»
Сакко и Ванцетти 18/1 кв.54 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.54, 6 этаж	ИП Бойко А.В.
Г. Десантников 14 кв.133 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (весь дом) — обследовать с домкомом	ИП «Попов»
Куникова 102 кв.67 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.67, 5-6 этаж	ИП «Попов»
Карамзина 51 кв.43 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.43 (горизонтальный (верхний и нижний), вертикальный шов), 5 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Кутузовская 15 кв.55 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.55, 5 этаж	ООО «НДУ»
Ленина 36 кв.55 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.55	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 10 кв.9		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.9	ООО «НДУ»
Видова 125 кв.1 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.1,4 (1,2 этаж)	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 51-Г корпус 3 кв.9		Герметизация стены в районе кв.9 (обработка стены бесцветным гидрофорбизатором до карниза, всю стену), 2 этаж	ООО «НДУ»
Индустриальная 8 кв.94 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.94, цокольный этаж	ООО «НДУ»
Волочаевская 17 кв.149 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.149 (торец и угол дома, примыкание к утеплителю), 8 этаж	ИП Бойко А.В.
Волочаевская 17 кв.19 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.19 (район кухни, между 1 — 2 этажом протечка), 1 этаж	ИП Бойко А.В.
Индустриальная 1 корпус 7 кв.4		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.4	ООО «НДУ»
Гайдара 29 кв.1 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция швов в районе кв.1 (1 этаж)	ООО «НДУ»
Московская 10		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе козырька детской городской поликлиники (торец дома), 1 этаж — срочно!	ООО «НДУ»
Куникова 46 кв.72		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.72, 4 этаж	ИП «Попов»
Козлова 56 кв.69 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.69, 9 этаж	ООО «НДУ»
Энгельса 66 кв.32 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.32, 9 этаж	ИП «Лесных»2
Кутузовская 15 кв.29 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.29, 8 этаж	ООО «НДУ»
Краснознаменный 2-А кв.33 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кухни кв.33- 1 этаж и кв.42 — 4 этаж	ООО «НДУ»
Куникова 52 кв.45		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.45 (заделать шов между первым и вторым подъездом), 3 этаж	ИП «Попов»
Молодежная 8 кв.10 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.10, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Молодежная 8 кв.13 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.13, 4 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Пожарского 6 кв.55		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов и герметизацию балконного козырька с примыканием в районе кв.55, 10 этаж	ИП Бойко А.В.
Пожарского 6 кв.58		Герметизация балконного козырька с примыканием в районе кв.58, 10 этаж	ИП Бойко А.В.
Г. Десантников 55-А кв.25 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.3,9,15 (угол дома)	ИП «Попов»
Мысхакское шоссе 46 кв.43 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.43 (3 этаж)	ИП «Попов»
Сакко и Ванцетти 24 кв.43 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и герметизация стеновой панели в районе кв.43, 5 этаж	ИП Бойко А.В.
Куникова 54 кв.58 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.57, 4 этаж	ИП «Попов»
Труда 6 кв.152, п. Гайдук ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.89,98 (между 1 и 2 этажом) и кв.161 (9 этаж)	ИП Бойко А.В.
Карамзина 51-А кв.80		Составить смету на ремонт участка стены в районе кв.80, последний этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Куникова 102 кв.23 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.23, 2 этаж	ИП «Попов»
Куникова 102 кв.50 ИТ		Составить смету на ремонт балконной плиты (общий балкон) в районе кв.50, 4 этаж	ИП «Попов»
Суворовская 19 кв.117		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.117, 4 этаж,8 подъезд	ИП «Лесных»2
Куникова 104 кв.149 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.149,168 и кв.130 (жилая комната и кухня), 7 этаж	ИП «Попов»
Дзержинского 210 кв.47 АДС		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.47, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 162 кв.2 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межблочных швов в районе кв.2, 1 этаж	ООО «НДУ»
Видова 58 кв.96, 142 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.96 и кв.142 (кухня), 6 и 9 этажи	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 29 кв.84 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.84, 6 этаж	ООО «НДУ»
Энгельса 66 кв.31 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.31 (кухня и зал), 9 этаж	ИП «Лесных»2
Хворостянского 9 кв.38		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и ремонт фасада в районе кв.37,38, последний этаж — срочно!	ИП «Килка Т.Г.»
Сакко и Ванцетти 20 кв.28 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (вертикальный шов, угол) в районе кв.28, 7 этаж	ИП Бойко А.В.
Золотаревского 4 кв.57,58,59 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.57,58,59	ИП «Попов»
Г. Десантников 14 кв.144 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.144, последний этаж	ИП «Попов»
Мефодиевская 112 кв.35 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.35, 9 этаж	ИП Бойко А.В.
Энгельса 76 кв.44		Ремонт участка стены (кухня) в районе кв.44, 2 этаж	ИП «Лесных»2
Набережная 55 кв.17 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.17 (5 этаж) и ремонт козырька крыши	ИП «Лесных»2
Глухова 3 кв.51		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.51, 2 этаж	ИП «Лесных»2
Челюскинцев 14 кв.41		Ремонт фасада дома в районе кв.41 (между 2 и 3 этажом)	ИП «Лесных»2
Куникова 46 кв.73 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.73, 5 этаж	ИП «Попов»
Герцена 7 кв.125 ИТ служба 112		Составить смету на герметизацию торцевой стены кв.125, 1 этаж	ООО «НДУ»
Пожарского 6 кв.54		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и ремонт балконного ограждения (срочно!) кв.54 , 10 этаж	ИП Бойко А.В.
Хворостянского 13 кв.71 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и ремонт фасада в районе кв.75 , 9 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Куникова 19 кв.112 ИТ		Составить смету по ремонту, восстановлению, гидроизоляции межблочных швов в районе кв.112, 1 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 56 кв.112		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.112 , 1 этаж	ООО «НДУ»
Волгоградская 26 кв.29 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.29 , 8 этаж	ИП «Попов»
Московская 7 кв.51 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.51 , 4 этаж	ООО «НДУ»
Дзержинского 195 кв.13		Ремонт утеплителя в районе кв.13	ИП «Попов»
Индустриальная 5-А кв.47 ИТ		Герметизация стены фасада и замена части водосточной трубы в районе кв.47 (вышка не встанет)	ООО «НДУ»
Ленина 40-А кв.57 ИТ		Восстановление фактурного слоя в районе кв.57 (торец дома, угол), 5 этаж	ИП «Лесных»2
Ленина 34 кв.63		Составить смету на ремонт фасада в районе кв.63, 1 этаж	ИП «Лесных»2
Сакко и Ванцетти 20 кв.40 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.40, последний этаж	ИП Бойко А.В.
Г. Десантников 10 кв.45 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.45, 3 этаж	ИП «Попов»
Пожарского 6 кв.36		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.36 (угловая), 7 этаж	ИП Бойко А.В.
Мефодиевская 110 кв.29 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.29 (торец), 8 этаж	ИП Бойко А.В.
Мефодиевская 112 кв.200 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.200 (ремонт балконного ограждения) и кв.142 (последний этаж)	ИП Бойко А.В.
Московская 12 кв.102 ИТ		Составить смету на ремонт, восстановление, гидроизоляцию межпанельных швов в районе кв.88-102 (с 1 по 5 этаж)	ООО «НДУ»
Дзержинского 218 кв.145 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов и восстановление фактурного слоя в районе кв.160, 8 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Толстого 11 кв.63 ИТ		Восстановление штукатурного слоя фасада в районе кв.63 и кв.62 (торец здания, 4 этаж)	ИП «Лесных»2
Энгельса 71 кв.7 служба 112		Ремонт декоративного карниза (район первого подъезда), частичный ремонт фасада (торец дома, со стороны дороги)	ИП «Лесных»2
Гайдара 29 кв.1 ИТ		Очистка и ремонт фасада в районе кв.22	ООО «НДУ»
Дзержинского 150 кв.52 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов в районе кв.52, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Ленина 11 кв.107 ИТ		Ремонт карниза в районе кв.107	ИП «Килка Т.Г.»
Ленина 18 кв.63 ИТ		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межблочных швов в районе кв.63 (торцевая), 3 этаж, последний подъезд	ИП «Лесных»2
Карамзина 6 кв.65		Ремонт, восстановление, гидроизоляция межпанельных швов (подъезд) и ремонт междуэтажного перекрытия во втором подъезде (между 3 и 4 этажами) срочно! (в районе мусорокамеры отбить старый бетон, обработать арматуру антикоррозийным составом и заделать ремонтной смесью по бетону)	ИП «Лесных»2

## балконы
Адрес		Др работы	Подрядчик
Г. Десантников 23 кв.56		Ремонт балконной плиты кв.56, 4 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Г. Десантников 11 кв.9 ИТ		Ремонт балконной плиты кв.9, 3 этаж	ИП «Килка Т.Г.»
Челюскинцев 14 кв.10		Ремонт балконной плиты кв.10, 3 этаж	ИП «Лесных»2
Советов 20 кв.19		Восстановление балконной плиты кв.19, 4 этаж	ИП «Лесных»1
Советов 22 кв.56		Демонтаж балконной плиты кв.60, 5 этаж	ИП «Лесных»1
Губернского 50 кв.23 ИТ служба 112		Ремонт балконной плиты кв.23, 3 этаж, балкон — срочно!	ИП «Лесных»1
Анапское шоссе 64 кв.14 ГИС ЖКХ		Ремонт балконной плиты кв.14 (торец) — срочно!	ООО «НДУ»
Г. Десантников 33-А кв.31		Восстановление гидроизоляции балконной плиты кв.35	ИП «Килка Т.Г.»

## общестроительные
Адрес		Др работы	Подрядчик
Ленина 42 кв.64		Замена входной двери с установкой кодового замка в подъезде № 4	ИП «Лесных»2
Луначарского 2 кв.14 ИТ		Ремонт ступеней входной группы и пола в подъезде № 5 (работы согласовать с домкомом)	ООО «НДУ»
Леднева 8 кв.49		Ремонт бетонного покрытия перед входом в подъезд № 3	ИП «Лесных»1
Рубина 28-А кв.87 ИТ		Покраска входных дверей в подъездах № 1,2,4 и укладка половой плитки во входных тамбурах в 4-х подъездах	ИП «Лесных»1
Энгельса 84 кв.46 ИТ		Замена ляд в подъездах № 1 и 3, восстановить откосы по периметру дверей выхода на кровлю и оборудовать их запирающими устройствами (работы согласовать с Таиповой И.А. кв.46)	ИП «Лесных»2
К. Маркса 42 кв.27 ИТ		Ремонт входной металлической двери (зачистка, сварочные работы и покраска) и ремонт козырька входной группы (покрытие кровельным материалом и штукатурка) в подъезде № 2	ИП «Лесных»1
Цедрика 20 кв.12, 25		Ремонт участка фасада в районе кв.12 (окно со стороны ул. Цедрика) и в районе окна кв.25(окно со стороны двора)	ИП «Лесных»2
Новороссийской республики 52 кв.14		Ремонт потолка (зачистка и покраска в/эмульс.) в кухне кв.14, после залития с кровли	ИП «Лесных»1
Ленина 31 кв.93		Замена почтовых ящиков в подъезде № 6 (15шт.кв.79-93)	ИП «Килка Т.Г.»
Советов 66 кв.38		Обустройство продуха в подвале МКД под 6 подъездом со стороны ул. К. Маркса и выложить борт вокруг продуха со стороны ул. Советов 6 подъезд высотой 15см.	ИП «Лесных»1
Исаева 6 кв.186 ИТ ГИС ЖКХ		Замена участков внутренних водостоков на лестничной клетке 9 этажа (2 шт.) в подъезде № 4 — срочно!	ИП «Лесных»2
Набережная 1 кв.24 ИТ		Ремонт фасада на отдельных участках по периметру жилого дома (заделка трещин гидроизоляционным составом с фактурной окраской) — работы согласовать обязательно с домкомом	ИП «Лесных»1
Пожарского 8 кв.14 ИТ		Замена почтовых ящиков (59шт.)	ИП «Бойко А.В.»
Набережная 69-А кв.20		Устройство продухов по периметру жилого дома	ИП «Лесных»2
Челюскинцев 14 кв.29 УГХ		Восстановление штукатурного слоя стены на втором и третьем этажах в подъезде № 2. Исполнение на контроле УГХ	ИП «Лесных»2
Волгоградская 8 кв.14 ИТ		Установка жалюзийной решетки на продух подвального помещения (слева) в районе подъезда № 1	ИП «Попов»
Луначарского 12 кв.34 ИТ		Изготовление и установка поручней на входную группу подъезда № 1	ООО «НДУ»
Энгельса 76		По поручению Ген.директора АО «НУК» Вам необходимо срочно выполнить работы по покраске газопровода, проходящего по фасаду дома	ИП «Лесных»2
Исаева 6 кв.186 ИТ ГИС ЖКХ		Ремонт в подъезде № 2 после залития во время ливневых дождей — срочно!	ИП «Лесных»2
Г. Десантников 47 кв.140		Ремонт внутреннего водостока 1,2,3 подъезда	ИП «Попов»
Камская 30 кв.51		Ремонт дверцы выхода на крышу в подъезде № 3	ООО «НДУ»
Суворовская 15 кв.13		Ремонт бетонного пола (в отдельных местах на лестничных клетках подъезда № 2)	ИП «Лесных»2
Луначарского 2 кв.14 ИТ		Ремонт столбиков (обрешетка сеткой и бетонирование) на входной группе подъезда № 6 (работы согласовать с домкомом)	ООО «НДУ»
Алексеева 25 кв.31 ИТ		Замена деревянной двери выхода на кровлю на металлическую в подъезде № 1	ИП «Лесных»2
Ленина 22 кв.23 ИТ		Ремонт ствола мусоропровода (3-4 этаж, 1 подъезд)	ИП «Лесных»2
Дзержинского 216-А кв.43		Установка поручня на 1 этаже в подъезде № 3	ИП «Килка Т.Г.»
Ленина 17 кв.37 ИТ		Устройство люков в местах пробивки отверстий после ремонта инженерных сетей в подъезде № 3	ИП «Килка Т.Г.»
Советов 68 кв.49		Ремонт потолка на лестничной клетке (5 этаж, после протечки кровли)	ИП «Лесных»1
Г. Десантников 3 кв.19		Замена двери в мусорокамеру, бетонирование площадки перед входом в мусорокамеру и замена ящиков для сбора показаний по ИПУ	ИП «Килка Т.Г.»
Суворовская 39/49 кв.82		Частичный ремонт цоколя в районе 2-го и 6-го подъездов со стороны двора и ремонт дикаря (1шт.) со стороны фасада	ИП «Лесных»2
Мефодиевская 120 кв.87 ИТ		Ремонт наружных оконных откосов на лестничных площадках (окна пластиковые)	ИП «Бойко А.В.»
Г. Десантников 21 кв.73		Составить смету по восстановлению козырьков входных групп № 1,3,4,5	ИП «Килка Т.Г.»
Советов 66 кв.38		Восстановление приямков и световых окон в подвальном помещении под подъездами № 5 и 6	ИП «Лесных»1
Исаева 6 кв.186 ИТ ГИС ЖКХ		Очистить кровлю жилого дома и кровель встроенно-пристроенных помещений по фасаду дома	ИП «Лесных»2
Карамзина 31 кв.24		Установить металлическую дверь на вход в электрощитовую	ИП «Лесных»2
Кутузовская 3 кв.10 ИТ		Ремонт примыкания козырька из металлического профиля входной группы подъезда № 1	ООО «НДУ»
Видова 172		Демонтаж козырьков входных групп (все подъезды)	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 50		Демонтаж козырьков входных групп в подъездах № 2,4	ООО «НДУ»
Видова 58 кв.23 ИТ		Ремонт наружных откосов подъезда № 1	ООО «НДУ»
Исаева 6 кв.186 ИТ ГИС ЖКХ		Герметизация стен фасада в местах ввода газовых труб над козырьками подъездов № 2,4,5,6 для устранения протечек на лестничных клетках в подъездах	ИП «Лесных»2
Новороссийское шоссе 17, п. Гайдук		Частичный ремонт отмостки МКД	ИП «Бойко А.В.»
Суворовская 13 кв.32 ГИС ЖКХ		Покраска (водоэмульсионкой) стен в подъезде № 3 (1,2,3 эт.) - срочно!	ИП «Лесных»2
Дзержинского 203 кв.1 служба 112		Заделка технологических швов с подвала в районе кв.1 (жилая комната, район входной группы), 1 этаж — срочно!	ИП «Попов»
Анапское шоссе 1/3 кв.41 ИТ		Демонтаж козырька над входной группой второго подъезда	ООО «НДУ»
Губернского 3 кв.9		Составить смету по ремонту междуэтажного перекрытия между первым этажом и подвальным помещением	ИП «Лесных»1
Куникова 102 кв.23 ИТ		Срочно выполнить стационарные не съемные ограждения из металла, огородить крыльцо, покрасить в красный цвет, убрать опасные участки стеклоблоков на этажах в жилом доме	ИП «Попов»
Видова 116 кв.47 обращение к президенту		Ремонт мягкой кровли и примыкание козырька входной группы подъезда № 4 — срочно!	ООО «НДУ»
Серова 14 кв.55 ИТ		Ремонт входной группы подъезда № 4 (ремонт опорных столбов, побелка, покраска)	ИП «Лесных»2
Новороссийской республики 8 кв.46 служба 112		После ремонта кровли устранить последствия протечки в квартире (ремонт потолков)	ИП «Лесных»1
Новороссийской республики 13 кв.15 обращение в администрацию Краснодарского края. На контроле УЖКХ		Ремонт побелочного слоя потолка (после протечки с кровли) в кв.15. После ремонта кровли.	ИП «Лесных»1
В. Михайлова 2		Согласно обследования внутридомовых газовых сетей в МКД выполнить покраску газовых труб внутри подъездов в желтый цвет	ИП «Бойко А.В.»
Г. Десантников 83 кв.29 ИТ		Замена двери выхода на кровлю в подъезде№ 1 — срочно!	ИП «Попов»
Видова 116 кв.20 ИТ		Составить смету по ремонту козырьков и опорных колонн входных групп № 1-4	ООО «НДУ»
Дзержинского 217 кв.116 ИТ		Установка информационных стендов в количестве 6 штук с размещением контактной информации в подъездах жилого дома	ИП «Килка Т.Г.»
Видова 180 кв.17 ИТ		Установка кодового замка на входную дверь в подъезде № 2	ООО «НДУ»
Дзержинского 204 кв.110 ИТ		Установка ручки на ПХВ окно на лестничной клетке 8 этажа	ИП «Килка Т.Г.»
Мысхакское шоссе 50 кв.12 ИТ		Устройство продухов с установкой решеток в количестве 2 шт.в районе кв.12 и 14	ИП «Попов»
Карамзина 35 кв.72 ИТ служба 112		Замена участка внутреннего водостока (9 эт.2 под.) в районе кв.72 -течь из-под муфты возможно с заменой 9-8 эт. - срочно!	ИП «Лесных»2
Анапское шоссе 64 кв.52		Ремонт входной группы с восстановлением мягкого кровельного покрытия козырька подъезда № 4 и замена на пластиковое окно на 1 этаже, подъезд № 4	ООО «НДУ»
Дзержинского 204		Установка гипсовых маяков в подъезде № 6 (10-9 этаж) с регистрацией их в журнале наблюдений в течение двух недель с интервалом 3 дней	ИП «Килка Т.Г.»
Скобликова 3 кв.63 ИТ		Ремонт крыльца входной группы подъезда № 3 (подготовить смету и передать домкому для ознакомления)	ИП «Лесных»1
Советов 22		Ремонт фактурного слоя фасада нежилого помещения, принадлежащего муниципалитету по ул. Советов 22	ИП «Лесных»1
К. Маркса 37 кв.4		Изготовление и установка облегченного откидного пандуса в подъезде № 1 (второй этаж — входной тамбур). Для спуска инвалидной коляски.	ИП «Лесных»1
Новороссийское шоссе 11 кв.67, п. Гайдук		Ремонт карниза в районе 5-го подъезда (со стороны двора)	ИП «Бойко А.В.»
Набережная 21 кв.49 ИТ		Установка доводчиков на входных дверях в подъездах № 1,2,3,4	ИП «Лесных»1
Ленина 79 через АГ		Выполнить работы по побелке стены нежилого помещения по адресу: пр. Ленина 79 — срочно!	ИП «Попов»
Прямая 31 кв.40		Выполнить ремонтные работы по восстановлению приямков жилого дома	ИП «Лесных»2
Видова 160 кв.63		Ремонт козырька входной группы подъезда № 4	ООО «НДУ»
Г. Десантников 65 корпус 2 кв.22		Замена двери выхода на кровлю в подъезде № 1	ИП «Попов»
Раевского 62 кв.43 ИТ		Устройство перил при входе в подъезд № 3	ИП «Килка Т.Г.»
Мефодиевская 110 кв.68 ИТ		Заделка отверстия в бетонном полу на 1 этаже в подъезде № 3	ИП «Бойко А.В.»
Карамзина 6 кв.65 ИТ		Работы по восстановлению штукатурного слоя цоколя по периметру в местах отсутствия камня «Дикарь»	ИП «Лесных»2

								Ремонт облицовочного слоя балкона кв.19 с расчисткой трещин, обработкой оголенной арматуры антикоррозийным раствором, 2 этаж
								Ремонт балконной плиты: оштукатурить торцы плиты (смесью церезит С-25 или аналогом)
								комплексные работы по укреплению балконных плитв кв.20,23,24,25,26,29
								Укрепление балконных плит в кв.19,28,36,45,50.

								18.10.18г.	выполнено усиление
								5.12.18г.	выполнено усиление кв.20,23,26 в 2018г.
								4.03.19г.	выполнено
								30.03.17г.	выполнено усиление	Насонова поручение давала

## ремонт подъездов
Адрес		Др работы	Подрядчик
Г. Десантников 23 кв.19 ИТ		Ремонт подъездов № 1 и 2 (составить сначала смету в присутствии заявителя)	ИП «Килка Т.Г.»
Анапское шоссе 10 кв.62		Текущий ремонт в подъезде № 4	ООО «НДУ»
Ленина 67 жалоба в край		Ремонт подъездов всех	ИП «Килка Т.Г.»
Анапское шоссе 19 кв.20 ИТ		Ремонт подъездов — 7 шт. по согласованию с домкомом в счет тарифа с 1.10.2021г.	ООО «НДУ»
Анапское шоссе 14 через УГХ		Ремонт подъездов — 4 шт.	ООО «НДУ»
Ленина 24 кв.11		Ремонт подъезда № 1	ИП «Лесных»2

## окна
Адрес		Др работы
Карамзина 6 кв.65 ИТ		Замена окон на ПВХ в обоих подъездах в количестве 6 — 10 (при возможности)
Куникова 36 кв.46 ИТ		Замена окон во всех подъездах 32 окна
Анапское шоссе 1/3 кв.41 ИТ		Замена окон на ПВХ во всех подъездах на всех этажах по тарифу
Куникова 104 кв.36 ИТ		Замена окон в подъезде на ПВХ.